XX市县域医共体医疗设备更新项目

初步设计及概算

目  录

第一章  概述 	 1

1.1  项目概况 	 1

1.2  项目单位概况 	 2

1.3  编制依据 	 5

1.4  主要结论与建议 	 6

第二章  项目建设背景与必要性 	 8

2.1  项目建设背景 	 8

2.2  规划政策符合性分析 	 9

2.3  建设必要性 	 13

第三章  项目需求分析与产出方案 	 18

3.1  需求分析 	 18

3.2  建设内容和规模 	 24

3.3  项目产出方案 	 25

第四章  项目建设方案 	 26

4.1  设备购置原则 	 26

4.2  设备购置清单 	 28

第五章  资源共享方案 	 172

5.1  共享原则 	 172

5.2  设备共享范围 	 172

5.3  共享管理体系 	 172

5.4  共享技术服务体系 	 173

5.5  共享信息系统 	 173

5.6  成本分担 	 174

第六章  项目采购方案 	 175

6.1  项目实施方案 	 175

6.2  项目实施进度 	 175

6.3  落实政策要求 	 176

第七章  项目初步设计概算 	 184

7.1.编制依据与说明 	 184

7.2  设计概算 	 184

7.3  资金筹措方式及来源 	 196

7.4  与可研投资对比情况 	 196

第八章  项目影响效果分析 	 197

8.1  经济影响分析 	 197

8.2  社会影响分析 	 199

8.3  生态环境影响分析 	 201

第九章  项目风险管控方案 	 205

9.1  风险识别与评价 	 205

9.2  风险管控方案 	 206

第十章  结论与建议 	 209

10.1  主要研究结论 	 209

10.2  建议 	 209

附  件 	 210

附件 1：询价材料 	210

附件 2：承诺函 	635

附件 3：可研批复 	648

- 概述

- 1.1.项目概况

- 1.1.1.项目名称

XX市县域医共体医疗设备更新项目。

- 1.1.2.建设目标和任务

深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的系列重要论述精神，认真落实党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的工作部署，加强优质高效医疗卫生服务体系建设，全面提升和填平补齐县域医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、中心药房、消毒供应等设备配置水平，改善人民群众看病就医体验，推动XX市卫生健康高质量发展。

- 1.1.3.建设内容和规模

拟建项目位于粤西地区，主要包含:XX市、XX市和XX市，23家使用单位，拟购置设备共台(套)，其中淘汰台。主要有放射治疗、临床检验、生命支持类、消毒、医用内窥镜、手术、透析治疗、胸腹腔镜治疗类、医学影像等设备。

- 1.1.4.实施工期

项目计划于2026年12月底前完成设备采购。

- 1.1.5.投资规模和资金来源

拟建项目为医疗设备购置项目，估算总投资约万元。

根据国家发展和改革委员会《关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（发改社会〔2024〕737号）及《XX市发展和改革局 XX市卫生健康局转发修订后的推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（茂发改社函〔2025〕254号），本项目共需投入资金约万元。资金来源为申请超长期特别国债，拟建项目位于广东省粤西地区，主要包含：XX市、XX市和XX市3个县级市，属于东部地区，本项目拟按照50%比例申请超长期特别国债，元，其余资金申请市县级财政配套支持及使用单位自筹解决。

- 1.1.6.建设模式

根据XX市县域医共体医疗设备更新工作，由市卫生健康局组织XX市、XX市和XX市进行统一打包，由局本级向市发展改革局申报立项审批。

- 1.1.7.主要技术经济指标

    - 主要技术经济指标表

    - 表1.1-1

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购置仪器设备 | 项 |  |  |
| 2 | 本项目实施工期 | 月 |  |  |
| 3 | 本项目建设总投资 | 万元 |  |  |
| 3.1 | 设备购置费 | 万元 |  |  |
| 4 | 资金筹措 | 万元 |  |  |
| 4.1 | 超长期特别国债（50%） | 万元 |  |  |
| 4.2 | 市县级财政配套支持及使用单位自筹 | 万元 |  |  |

    - 1.1.8.绩效目标

通过本次医疗卫生领域设备更新，对标《乡镇卫生医院医用装备配置标准》《乡镇卫生院服务能力标准》《县级综合医院设备配置标准（试行）》《县级中医医院医疗服务能力基本标准和推荐标准（试行）》《乡镇卫生院服务能力评价指南》及《社区卫生服务中心服务能力评价指南》等，全面提升各级各类医疗卫生机构服务水平，显著改善人民群众看病就医体验。

- 1.2.项目单位概况

项目单位：XX市卫生健康局

内设机构：XX市卫生健康局下设办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与行政审批服务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政与药政科、基层卫生健康科、医疗应急科(市无偿献血工作办公室)、中医科、妇幼健康科、职业健康科、老龄健康与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生运动科、综合监督科、人事科等17个内设机构及机关党委。

主要职责：

XX市卫生健康局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决算部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，履行《XX市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的职责。

- 1.3.编制依据

1.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

2.《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023版）》；

3.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

4.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）；

5.《中央预算内投资项目管理办法》（国家发展改革委第7号令）；

6.《习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》；

7.《健康中国2030》；

8.《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发〔2024〕7号）;

9.《广东省人民政府关于印发<广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案>的通知》（粤府〔2024〕27号）；

10.《广东省卫生健康委关于印发<广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案>的通知》（粤卫函〔2024〕3号）;

11.《国家发展改革委等部门关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（发改社会〔2024〕737号）；

12.《乡镇卫生医院医用装备配置标准》；

13.《乡镇卫生院服务能力标准》；

14.《县级综合医院设备配置标准（试行）》；

15.《县级中医医院医疗服务能力基本标准和推荐标准（试行）》；

16.《乡镇卫生院服务能力评价指南》；

17.《社区卫生服务中心服务能力评价指南》；

18.国家及地方有关政策、法规、专业技术规范等文件。

- 1.4.主要结论与建议

- 1.4.1.主要结论

本项目的实施符合《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）、《国家发展改革委等部门关于修订印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（发改社会〔2025〕384号）、《广东省人民政府关于印发〈广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案〉的通知》（粤府〔2024〕27号）和《广东省卫生健康委关于印发〈广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案〉的通知》等政策文件要求，项目实施有利于提升医疗卫生机构服务水平，改善人民群众看病就医体验，推动XX市卫生健康高质量发展。项目的实施是必要的，也是急迫的。

项目拟购置的仪器设备内容与规模合理，实施过程中技术问题完全可以解决，资金来源渠道明确，项目场地、项目业务量有保障，且各使用单位配套有专业的医疗设备使用人员和医师，建立了相应设备的使用和管理制度。

综上，项目可行。

- 1.4.2.建议

1.考虑到项目建设的必要性和申请超长期国债的紧迫性，建议申报单位尽快完成前期准备工作，有序推进本项目的实施。

2.落实市县级财政配套支持及使用单位自筹资金，确保项目顺利实施。

3.本项目所购置仪器设备价值较大，本项目实施完成后，各使用单位应按照管理制度，加强仪器设备日常管理与维护。

# 第二章  项目建设背景与必要性

## 2.1  项目建设背景

原中央苏区和革命老区是党和人民军队的根，是中国人民选择中国共产党的历史见证，为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。受多种因素影响，迄今为止，原中央苏区经济发展仍然滞后，民生问题仍然突出，贫困落后面貌仍然没有得到根本改变。为加大对原中央苏区和革命老区支持力度，2012 年以来国务院先后批准了支持原中央苏区和革命老区振兴发展的政策文件，部署实施了一批支持措施和重大项目，支持原中央苏区和革命老区在新发展阶段巩固拓展脱贫攻坚成果，开启社会主义现代化建设新征程，让革命老区人民逐步过上更加富裕幸福的生活。振兴发展原中央苏区，既是一项重大的经济任务，更是一项重大的政治任务，对于全国革命老区加快发展具有标志性意义和示范作用。支持原中央苏区振兴发展，是建设我国南方地区重要生态屏障，实现可持续发展的现实选择；是进一步保障和改善民生，促进和谐社会建设的重大举措。

原中央苏区作为我国革命历史上的重要地区，长期以来面临着医疗资源不足、医疗水平不高的问题。加强原中央苏区的医疗水平，能够促进当地经济社会的全面发展。通过改善医疗条件，提高医疗服务质量，可以吸引更多的人才和资金流入这些地区，推动当地经济社会的持续健康发展。2024 年 4 月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出了医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级的目标和措施。本次医疗卫生领域2024 年设备更

新是落实国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》具体措施，有助于全面提升各级各类医疗卫生机构服务水平，显著改善人民群众看病就医体验。医疗卫生领域的设备更新不仅是技术层面的升级，更是国家战略、政策导向和社会发展需求的综合体现。原中央苏区的医疗水平迎来了加快发展的有利条件和重大机遇。有利于构建更加优质高效的医疗卫生服务体系，以满足人民群众日益增长的健康需求，并推动医疗卫生事业的高质量发展。

## 2.2  规划政策符合性分析

### 2.2.1  国家发展规划

#### 1.《“健康中国 2030 ”规划纲要》

《 “健康中国2030 ”规划纲要》是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。“共建共享、全民健康 ”，是建设健康中国的战略主题。核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策。要求到2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康服务质量和健康保障水平不断提高，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

“健康中国”建设主要指标

表 2.2-1

| 领域 | 项目名称 | 2020 年 目标值 | 2030 年 目标值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康 水平 | 人均预期寿命（岁） | 77.3 | 79.0 |  |
|  | 婴儿死亡率 (‰) | 7.5 | 5.0 |  |

| 领域 | 项目名称 | 2020 年 目标值 | 2030 年 目标值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 岁以下儿童死亡率 (‰) | 9.5 | 6.0 |  |
|  | 孕产妇死亡率（1/10 万） | 18.0 | 12.0 |  |
|  | 城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例（%） | 90.6 | 92.2 |  |
| 健康 生活 | 居民健康素养水平（%） | 20 | 30 |  |
|  | 经常参加体育锻炼人数（亿人） | 4.35 | 5.3 |  |
| 健康 服 务 与保障 | 重大慢性病过早死亡率（%） | 比 2015 年 降低 10% | 比 2015 年降低 30% |  |
|  | 每千常住人口执业（助理） 医师数（人） | 2.5 | 3.0 |  |
|  | 个人卫生支出占卫生总费用的比重（%） | 28 左右 | 25 左右 |  |

#### 2.《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》

突出县级医院县域龙头地位。加强县级医院临床专科和管理能力建设，强化县级医院公共卫生服务职能。发展急诊科、妇产科、儿科、重症医学科、中医科、精神科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科等学科，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力，鼓励依托现有资源建立相关专科专病中心。

推进县域医共体建设。在农村地区以县域为单位发展医共体，由县级医院牵头，其他若干家县级医疗卫生机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心等为成员单位。推进紧密型县域医共体建设，实行县乡一体化管理，逐步实现行政、人事、财务、业务、用药目录、信息系统等统筹管理，建立责任、管理、服务、利益共同体。建立开放共享的影像、心电、病理诊断和医学检验等中心，推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认。加强医共体内部和医共体间床位、号源、设备的统筹使用。持续推进医疗卫生乡村一体化管理。

#### 3.《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3 号）

文件强调提升公共服务质量。支持革命老区依据国家基本公共服务标准，结合本地实际，尽力而为、量力而行，建立健全本地区基本公共服务标准，保障群众基本生活。按照“ 保基本、强基层、建机制”要求，深化县域综合医改，整合县域医疗卫生资源，推动发展县域医共体。

#### 4.《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发〔2024〕7 号）

文件提出实施设备更新行动。提升教育文旅医疗设备水平。加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。

到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023 年要增长25%以上。

### 2.2.2  广东省发展规划

#### 1.《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》

规划提出实施健康广东战略，推进卫生健康高质量发展。以保障人民生命安全和身体健康为中心，优化资源配置，补齐短板弱项，创新体制机制，提升服务能力，加快建立优质高效的整合型医疗卫生服

务体系，推动广东省卫生健康事业走在全国前列。

加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进高水平医院建设提质增效，筑牢基层医疗卫生服务网底，提升全省医疗卫生服务质量和水平，更好满足人民群众卫生健康需求。

#### 2.《广东省医疗卫生服务体系“十四五 ”规划》

优化医疗机构设备配置。根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，统筹规划大型医用设备配置数量和布局。以优化资源配置和控制医疗成本为重点，坚持资源共享和阶梯配置，引导医疗机构合理配置适宜设备。

#### 3.《中共广东省委 广东省人民政府关于新时代支持革命老区和

原中央苏区振兴发展的实施意见》（粤发〔2021〕15 号）

文件提出要提升公共服务质量。健全基本公共服务体系，改善人民生活品质。加强老区苏区公共卫生防控救治能力建设和卫生应急监测预警体系建设。加大对老区苏区高水平医院建设的支持力度，鼓励老区苏区发展县域医共体。

#### 4.《广东省人民政府关于印发<广东省推动大规模设备更新和消

费品以旧换新实施方案>的通知》（粤府〔2024〕27 号）

实施大规模设备更新行动，推进医疗设备设施迭代升级。推动医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。推动医疗机构病房改造提升，优化住院诊疗服务。探索推进医疗装备产品“购买技术服务 ”和设备租赁等新模式。

#### 5.《广东省卫生健康委关于印发广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案的通知》（粤卫函〔2024〕3 号）

到 2027 年，全省卫生健康领域设备投资规模较2023 年增长25%以上。调整优化全省医疗机构病房床位结构配置，并配备较高舒适度和适老化的设施设备。各类医疗卫生机构结合信息技术应用创新等改造要求，基本完成老旧信息化设施迭代升级。

实施医疗卫生机构装备更新行动。推进医疗卫生机构设施设备迭代升级。推进医疗卫生机构设施设备迭代升级。推进医疗卫生机构装备供给侧改革，拓宽设备设施的来源渠道和投入方式，激发更新迭代升级动力。研究制订医疗卫生机构装备更新目录和指南，探索发展医疗装备产品“购买技术服务 ”、共建共享共用等新模式。支持和鼓励地市发展医疗装备集中采购。到 2024 年底，更新医疗卫生机构医疗影像、放射治疗、远程诊疗以及手术机器人等设备 0.6 万台；到2027 年底，更新以上设备超过 2 万台。

## 2.3  建设必要性

### 2.3.1  项目建设是落实国家高质量发展政策，促进经济增长的需要

随着全面建设社会主义现代化国家的战略部署，医疗卫生领域的高质量发展成为迫切需求。推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，将扩大内需和深化供给

侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

医疗卫生领域设备更新是落实国家高质量发展政策的具体行动，有助于实现国家制定的经济发展和社会进步目标。

### 2.3.2  项目建设是落实广东省医疗卫生规划，提升区域医疗供给水平的需要

医疗设备的更新换代有助于提高医疗资源的使用效率，优化资源配置，减少浪费，提升医疗服务的整体效能。

项目建设有利于提升广东省医疗服务水平，提升医疗服务的质量和效率，改善就医体验；有利于促进医疗技术创新和发展，提供更精确的诊断治疗；有利于优化医疗资源配置，提高资源使用效率，推动区域均衡发展；有利于提升基层医疗服务水平，实现基本医疗卫生服务均质化；有利于加强公共卫生体系的建设，提升应对重大疫情和突发公共卫生事件的能力；有助于提升区域医疗供给水平，增强医疗服务的系统连续性，实现医疗服务的优质化、便捷化和舒适性。

医疗领域设备更新对于落实广东省医疗卫生规划、提升区域医疗供给水平具有多方面的积极意义，是推动广东省医疗卫生事业高质量发展的重要支撑。

### 2.3.3  项目建设是支持苏区振兴发展，提升公共服务水平的需要

革命老区是党和人民军队的根，是中国人民选择中国共产党的历史见证。为加大对革命老区支持力度，2012 年以来国务院先后批准

了支持原中央苏区和革命老区振兴发展的政策文件，部署实施了一批支持措施和重大项目，助力革命老区如期打赢脱贫攻坚战，持续改善基本公共服务，发挥特色优势推进高质量发展，为全面建成小康社会作出了积极贡献。《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》 （国发〔2021〕3 号）文件强调提升公共服务质量。按照“ 保基本、强基层、建机制” 要求，深化县域综合医改，整合县域医疗卫生资源，推动发展县域医共体。广东省对新时代老区苏区工作进行再部署、再推动、再落实，进一步加大支持力度，奋力开创老区苏区全面振兴发展新局面。2021 年，《中共广东省委 广东省人民政府关于新时代支持革命老区和原中央苏区振兴发展的实施意见》（粤发〔2021〕15号）提出要提升公共服务质量。健全基本公共服务体系，改善人民生活品质。加强老区苏区公共卫生防控救治能力建设和卫生应急监测预警体系建设。加大对老区苏区高水平医院建设的支持力度，鼓励老区苏区发展县域医共体。

拟建项目涉及韶关市南雄市，河源市龙川县、连平县，潮州市饶平县和梅州市全境（梅江区、梅县区、兴宁市、平远县、大埔县、蕉岭县、丰顺县、五华县），属于国家规定的苏区振兴发展区。医疗领域设备更新是支持苏区振兴发展，提升公共服务水平的需要。有利于促进苏区卫生健康事业的快速发展，提高苏区人民的健康水平和生活质量。

### 2.3.4  项目建设是推动医疗设备市场扩容，促进我国医疗装备产业转型升级的需要

大规模设备更新使得医疗卫生领域对先进医疗设备需求的不断增长，这为医疗设备产业带来了前所未有的市场机遇。这一需求不仅推动了新技术的应用和研发，还有助于推动医疗科技领域的创新，从而增强国家的科技实力。

《广东省以标准提升牵引设备更新和消费品 以旧换新行动方案》提出要坚持标准引领、有序提升，健全质量安全标准体系，以高标准促进优质消费品升级。随着医疗设备更新的推进，对设备的性能、安全性、可靠性等方面的要求逐步提高，这促使行业标准的重新建立，引导整个产业向更高质量水平发展。新型医疗设备的设计更加注重节能环保，符合可持续发展的理念，这不仅响应了全球环境保护的趋势，也为医疗设备产业的长远发展奠定了基础。

医疗设备产业的发展将驱动医疗技术的创新和应用，实现产学研医的深度融合，促进医疗设备技术的进步，为医学教育、研究以及临床实践提供了强有力的支持。高端化、智能化、绿色化的产业升级，将提升了医疗设备的性能和品质，也能满足市场对高效、环保医疗设备的需求。

### 2.3.5  项目建设是提升县级医院医疗服务水平，改善人民群众看病就医体验的需要

医疗卫生领域的设备更新是提升医疗服务水平的关键措施之一。先进的医疗设备能够显著提高诊断的准确性和治疗的有效性，先进技

术的应用，将提高医疗服务的质量，极大提升医疗服务的效率。

医疗设备更新还有助于提升医院的整体医疗服务水平。更新换代的医疗设备能够提供更为全面和深入的医疗服务，满足患者多样化的医疗需求。这不仅能够增强医院的市场竞争力，还能够吸引更多的患者前来就医，从而提高医院的服务能力和经济效益。医疗设备更新有利于提升患者的就医便捷性和优化就医体验。

县级医院作为基层医疗服务的重要提供者，其医疗设备的更新换代对于促进医疗资源下沉具有重要意义。随着县级医院医疗设备的不断更新，医疗服务水平得到显著提升，能够吸引更多的高水平医疗人才到基层工作，进一步带动区域医疗水平的进步，推动医疗卫生事业的全面发展。

综上，项目建设是落实国家和广东省高质量发展政策，促进经济增长的需要。同时也是支持苏区振兴发展，提升公共服务水平的需要。有利于推动医疗设备市场扩容，促进我国医疗装备产业转型升级。此外，还能够提升县级医院医疗服务水平，改善人民群众看病就医体验。

因此，项目建设是必要的，也是迫切的。

- 项目需求分析与产出方案

- 3.1.需求分析

- 3.1.1.县域医共体建设情况

1.国家层面政策

推进县域医共体建设是习近平总书记多次强调的一项重点工作，是推进健康中国和分级诊疗制度建设的有力抓手，也是深化医改的一项重要举措，根本的出发点和落脚点是要让人民群众获得更高质量、更加便捷、更为经济的医疗卫生服务。近年来，我国医疗卫生服务能力整体提高，群众健康保障水平不断提升。但总的来看，我国优质医疗资源的供给总量仍然不足，结构不合理，质量和效益还没有得到充分体现，尤其是部分地区基层医疗服务能力有所弱化，与群众能够就近“看得好病”的期望还存在差距。为此，2017年，国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确在县域主要组建医疗医共体，推动优质医疗资源向基层和边远贫困地区流动。

2019年，国家卫生健康委启动紧密型县域医疗卫生共同体建设

试点工作，重点围绕建设责任共同体、管理共同体、服务共同体、利益共同体，更好实现资源下沉和县域整体能力提升。2020年以来，

中央一号文件连续4年对推进紧密型县域医共体建设提出要求，各级党委政府和相关部门对县域医共体建设认识程度逐步统一，重视程度和工作力度明显加强。

2023年初，中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出加快构建紧密型县域医共体。紧密型县域医共体是对县域内医疗卫生资源的系统重塑，是对卫生健康治理体系的创新，既需要地方党委政府的领导和支持，也需要部门之间协调和密切配合。2024年初以来，国家卫生健康委会同中央编办、国家发展改革委等9个部门，共同研究起草了《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，其印发，标志着紧密型县域医共体建设由试点阶段进入全面推进阶段，为各地规范稳健开展紧密型县域医共体建设提供了遵循和指南。

- 2.广东省县域医共体建设情况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大

精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，

深入实施健康中国战略，加强广东省紧密型县域医疗卫生共同体（以

下简称县域医共体）建设，增强基层医疗卫生服务能力，提高基本医疗卫生服务均等化、同质化、一体化水平，更好地满足人民群众的健康需求，广东省人民政府制定和印发了《广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，通过三级甲等公立医院与县级公立医院开展“组团式”紧密型帮扶。由全省医疗服务能力较强、人才资源相对集中、帮扶工作基础较好的54家三级甲等（以下简称三甲）公立医院“组团式”紧密型帮扶78家县级公立医院，其中37家三甲综合医院帮扶57家县级人民医院，17家三甲中医院帮扶21家县级中医院，全面带动提升县级公立医院的医疗卫生服务能力。到2021年，78家县级公立医院医疗服务能力达到国家推荐标准。推动30家高水平医院重点建设医院与县级公立医院建设成为紧密型医联体。

- 3.XX市县域医共体建设情况

XX市积极探索构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系，不断提升县域医疗卫生综合服务能力。我市医共体建立了以“县级公立医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础”的主线，同时兼顾各县级市医疗卫生发展实际的紧密型县域医共体建设模式。XX市2023年将原来三个医共体整合为一，整合后XX市医共体以中山大学附属第六医院粤西医院（XX市人民医院）为牵头医院，XX市中医院、XX市妇幼保健院、25个卫生院（社区卫生服务中心）及所辖352间公建村卫生站组建成一个“1+2+25+352”紧密型县域医共体。XX市以XX市人民医院牵头，联通31家乡镇卫生院和438个村卫生站，共安装视频终端设备400多台，通过互联网信息化帮扶带动基层卫生院，建设远程诊疗中心、远程检查检验中心、消毒供应中心等，实现业务同质化，打造具有XX特色的以互联网为基础的县域医共体。XX市2022年被遴选为省第一批县域医共体建设高质量发展综合试验区，坚持县域“一盘棋”格局，整合成立了以XX市人民医院为牵头医院，横向2间县级医疗卫生机构，纵向覆盖6间社区卫生服务中心，18间乡镇卫生院以及334个村卫生站为基础的、以医防融合发展为目标的紧密型县域医共体，以“龙头”辐射县域，将总医院的优势资源下沉基层，夯实镇、村卫生服务网底。

- 3.1.2.医疗设备更新需求

3.医疗设备更新

2024年3月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中明确要求提升教育文旅医疗设备水平。推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。推进索道缆车、游乐设备、演艺设备等文旅设备更新提升。加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。

2024年5月，国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、

国家中医药管理局和国家疾病预防控制局联合印发了《推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（发改社会〔2024〕737号），明确实施县域医疗设备达标提质行动：

(1)推进乡村医疗卫生机构设备标准化。以中西部为重点参考《乡镇卫生院医用装备配置标准》等要求，填平补齐、对标达标，支持服务人口多、基本医疗服务能力强的乡镇卫生院，配置X射线计算机断层扫描系统(CT)、数字射线成像检测(DR)、彩超全自动生化分析仪等设备，以及呼吸机、肺功能仪等满足基本医疗服务需求的通用和专用设备，加快提升常见病、多发病诊疗以及预防保健、康复护理、健康管理、医养结合、中医药健康服务能力，提高设施设备适老化水平。乡镇卫生院中医科设备配置参考《中医综合服务区(中医馆)建设指南》。加强乡村医疗卫生人员配备与培训，提升设备运行维护能力，坚决杜绝闲置浪费。

(2)支持县级医院医疗设备提质。参考《县级综合医院设备配置标准》《县级中医医院医疗服务能力基本标准和推荐标准(试行)》等要求，综合当地服务人口以及服务范围内群众卒中、胸痛、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等医疗服务需求等因素，根据承担功能定位，支持县级医院科学合理配置除颤仪、呼吸机、血液透析、便携式彩超、转运监护仪、新生儿监护、床旁血气分析仪等设备，支持配备中医电、磁、热等特色诊疗设备，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力，加强急诊、重症、中医、老年医学、康复、安宁疗护等专科能力建设，支撑县级医院更好发挥县域龙头作用。

(3)加强县乡村医疗服务协同联动。推进紧密型县域医共体建设，提升医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心设备配置水平，统筹县域肿瘤防治、慢病管理等临床服务相关设备配置，提高资源配置和使用效率。推动基层医疗卫生机构设备数字化替代，支持模拟设备加快向数字化设备转型升级，支持配置临床诊疗实用型、小型化、集成化、可移动医疗设备探索配备装配DR、快速检验等设备的智能化巡回医疗车等。支持共享中药房设备配备，提高智慧化中医药服务能力。提高人工智能辅助诊断技术在县域医共体内应用能力，促进远程医疗延伸到乡村，推动基层检查、上级诊断、结果互认，助力实现“一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”目标。

广东省落实国家政策，于2024年4月制定了《广东省推动大规

模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》，其中明确要求推进医疗设备设施迭代升级。推动医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。推动医疗机构病房改造提升，优化住院诊疗服务。探索推进医疗装备产品“购买技术服务”和设备租赁等新模式。到2027年，工业、能源、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

广东省卫生健康委制定了《广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》，主要工作内容如下：

推进医疗卫生机构设施设备迭代升级。到2025年底，更新医疗

卫生机构医疗影像、放射治疗、远程诊疗以及手术机器人等设备0.6万台；到2027年底，更新以上设备超过2万台。

推动院前急救设施设备更新换代。以地级以上市为单位，按照

每3万人口1辆救护车的配置标准补齐急救车辆；以县域为单位，按照至少每1万人口1辆救护车的配置标准补齐急救车辆。更新换代超过或接近使用年限的急救车辆，更新升级省级院前急救信息化平台系统，建立全省一体化急诊急救平台，对接各地市120急救指挥中心和120急救车辆信息系统，实现全省互联。到2025年底，广东省救护车更新换代超800辆，达到国家院前急救设备配置标准。

提升基层医疗卫生服务水平。对照国家卫生健康委《乡镇卫生院服务能力评价指南》和《社区卫生服务中心服务能力评价指南》要求，推进卫生健康领域“百千万工程”，全面提高基层公共卫生、全科、中医等能力。到2027年，1800间以上乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家基本标准、700间以上达到国家推荐标准。

加强公共卫生机构核心能力建设。全面强化各级各类公共卫生

机构能力建设，迭代更新超过使用年限的执法、应急和检查检验车辆，按规定配置足量移动执法、实时监测、检查检验等设备，完成实验室设备更新和配套软件升级。到2024年底全省公共卫生机构更新换代实验室设备、执法应急设施1500台以上，到2027年底共更新换代3000台以上。

推进设备租赁试点扩面提质。定期梳理医疗机构设备租赁供给和需求清单，推动省属公立医院医疗设备租赁改革试点增点扩面。鼓励供方市场主体发展，引导形成多种市场主体参与的医疗设备租赁服务供应商群。2024年底前，在全省21个地市推广实施医疗设备租赁改革，探索设备租赁新模式。

鼓励医疗设施设备高水平再生利用。建立省管公立医疗机构闲

置、超使用年限可再生利用医疗设备清单，以及基层医疗机构医疗设备配置需求清单，定期发布余缺医疗设备品目，匹配余缺医疗设备。建立先进适用型医疗装备在不同层级医疗卫生机构间调剂和划拨机制，推动医疗设施设备再生利用，形成科学合理的医疗装备阶梯配置格局。

- 2.县域医共体医疗设备更新

推进县域医共体医疗设备更新。以紧密型县域医共体建设为导向，重点面向县级医院、县域医疗卫生次中心或达到县域医疗卫生次中心水平的中心乡镇卫生院，提升县域医学检验、心电诊断、医学影像等设备配置水平。相关设备更新可参考《乡镇卫生院医用装备配置标准》《乡镇卫生院服务能力标准》《县级综合医院设备配置标准》《县级中医医院医疗服务能力基本标准和推荐标准(试行)》等要求填平补齐。支持电梯、无障碍设施等适老化设施设备更新。

本次县域医共体医疗设备更新遴选原则如下:

1.优先支持以下三类设备更新:一是已超过规定使用年限，或危

及使用安全且无修理价值的设备更新；二是效率低、能耗高、配件消耗多或无配件来源的设备更新；三是性能无法满足医疗技术要求患者需要的设备更新。

2.不支持更新办公电脑、桌椅等一般办公设备。

- 3.2.建设内容和规模

本项目主要根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》和《广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》的建设要求，结合XX市、XX市和XX市3个县级市县域医共体建设实际情况，确定医疗卫生领域设备更新235台（套），其中淘汰235台（套）。

- 3.3.项目产出方案

根据上述分析，确定本次医疗卫生领域设备更新235台（套），清单如下：

表 3 3-2

设备更新清单汇总

| . 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像类：超声类设备 | 台（套） | 89 | 26.79% |
| 2 | 医学影像类：数字化X 线摄影（DR） | 台（套） | 52 | 14.28% |
| 3 | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 台（套） | 35 | 3.15% |
| 4 | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系 统 | 台（套） | 17 | 6.93% |
| 5 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | 台（套） | 15 | 25.57% |
| 6 | 医学影像类：内窥镜类设备 | 台（套） | 19 | 6.21% |
| 7 | 医学影像类：其他医学影像设备 | 台（套） | 7 | 2.20% |
| 8 | 其他类装备：血液检测、存储运 输装备 | 台（套） | 5 | 0.68% |
| 9 | 其他类装备：其他诊断装备 | 台（套） | 5 | 0.69% |
| 10 | 其他类装备：生命支持类设备 | 台（套） | 8 | 0.63% |
| 11 | 其他类装备：消毒灭菌设备 | 台（套） | 5 | 0.52% |
| 12 | 其他类装备：激光设备 | 台（套） | 3 | 0.35% |
| 13 | 公共卫生机构实验仪器设备 | 台（套） | 2 | 1.79% |
| 14 | 其他类装备：病理诊断设备 | 台（套） | 2 | 0.16% |
| 15 | 其他类装备：功能检查设备 | 台（套） | 2 | 0.29% |
| 16 | 其他手术机器人，手术室设备 | 台（套） | 2 | 0.25% |
| 17 | 其他装备类：透析治疗设备 | 台（套） | 4 | 0.30% |
| 18 | 全自动活细胞成像分析系统 | 台（套） | 11 | 1.12% |
| 19 | 其他类装备：其他治疗装备 | 台（套） | 1 | 0.25% |
| 20 | 其他装备类：其他辅助设备 | 台（套） | 1 | 0.86% |
| 21 | 医学影像:磁共振成像系统(MRI) | 台（套） | 1 | 3.93% |
| 22 | 医学影像类：数字化胃肠 X 射线 系统 | 台（套） | 2 | 0.42% |
| 23 | 医学影像类：数字减影血管造影 （DSA） | 台（套） | 1 | 2.32% |
| 24 | 远程治疗类：远程诊疗系统 | 台（套） | 2 | 0.34% |
| 25 |  | 台（套） | 291 |  |

# 第四章  项目建设方案

## 4.1  设备购置原则

### 4.1.1  实用与先进性原则

（1）既要考虑相关设备的长期使用价值，不至过早落后淘汰，又要考虑到今后设备的升级和功能扩展。

（2）设备应尽量具有模块化的特征，使得加入新功能方便、容易；输入、输出信号和通信接口等应具有最广泛的通用性。

（3）根据设备装备标准，优先考虑常规基本设备，其次再逐步考虑高、精、尖设备的配置。

（4）结合医疗实际需求，划分设备购置的优先级，优先配置急缺设备。

（5）要立足国产设备、中外合资设备，适当引进国外先进设备。

（6）对已有淘汰设备进行更新换代。

### 4.1.2  耐用与经济性原则

（1）按经济规律办事，讲究投资的经济效益。既要考虑到医院已有设备资源的可利用价值，并结合医院的实际需求情况确定设备配置方案和投资规模。

（2）价格论证应强调的是同档次医疗设备的价格比较，不仅是销售价格的比较，还应包括设备投入使用后潜在费用的比较，如每年的维修费用、材料备件费用及试剂消耗品费用等。在价格论证中，应引进市场经济规律，采取公开招标方式，让多家厂商参与竞争，要求竞争厂商把自己产品的性能、功能、配置、精度、分辨率等技术参数

以及价格和今后服务承诺等详尽介绍，在认真核实的基础上综合分析，择优选购。

### 4.1.3  方便与环境的适应性原则

（1）所采购的设备对振动、冲击、温度、灰尘、静电、电源干扰等不利环境的适应能力。论证时应对上述所有因素进行仔细分析，如果设备对环境条件有特殊要求的，应降至最少。

（2）设计完善的设备应排除所有非正常操作导致损坏的可能。例如在操作人员不慎按错操作键的情况下，是否会出现程序失常、死机甚至烧坏部件。

（3）设备的资料应齐全、准确、详尽，电气仪器设备应提供完整的电路线路图，使现场维修人员能够从厂商提供的资料中得到尽可能多的有关故障维修的指导。

（4）在设备购买签约时，要采取分期付款方式，掌握主动权，使设备质量和售后服务得到最有效的保障。厂商应及时提供相应的售后服务。

（5）厂商应承诺培训设备操作和维修人员，直至他们基本上能独立解决问题。

（6）设备应尽可能具有故障自检功能，电话远程诊断及计算机辅助诊断接 口。

## 4.2  设备购置清单

本项目拟配置设备清单见4.2-1（具体仪器设备配置要求以实际招标采购为准）。

本项目拟购置设备清单

表 4.2-1

| 地市（县、区） | 序号 | 医院名称 | 需淘汰设备名称型号 | 需更新数量 | 更新理由 |  |  | 拟新购买设备名称型号（请注明国产还是非国产） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 已超过规定使用年限，或危及使用安全且无修理价值的设备更新 | 效率低、能耗高、配件消耗或无配件来源的设备更新 | 性能无法满足医疗技术要求或患者需要的设备更新 |  |
| 合计 |  |  |  | 235 |  |  |  |  |
| XX市XX市 | 1 | XX市人民医院 | 听性脑干诱发电位仪 | 1 |  |  | √ | 听性脑干诱发电位仪（非国产） |
| XX市XX市 | 2 | XX市人民医院 | 鼻咽喉切割手柄 | 2 | √ |  |  | 鼻咽喉切割手柄（非国产） |
| XX市XX市 | 3 | XX市人民医院 | 手术动力系统 | 1 |  |  | √ | 手术动力系统（非国产） |
| XX市XX市 | 4 | XX市人民医院 | 中耳分析仪 | 1 |  |  | √ | 中耳分析仪（非国产）） |
| XX市XX市 | 5 | XX市人民医院 | 可调式支撑喉镜及配套器械 | 1 | √ |  |  | 可调式支撑喉镜及配套器械（ 国产） |
| XX市XX市 | 6 | XX市人民医院 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 |  |  | √ | 医用内窥镜摄像系统（国产） |
| XX市XX市 | 7 | XX市人民医院 | 血液回收机 | 1 | √ |  |  | 血液回收机（国产） |
| XX市XX市 | 8 | XX市人民医院 | 生物信息红外肝病治疗仪 | 2 |  |  | √ | 生物信息红外肝病治疗仪（国产） |
| XX市XX市 | 9 | XX市人民医院 | 低温冲击镇痛仪 | 1 |  |  |  | 低温冲击镇痛仪（国产） |
| XX市XX市 | 10 | XX市人民医院 | 激光脉冲磁治疗仪 | 1 |  |  | √ | 激光脉冲磁治疗仪（国产） |
| XX市XX市 | 11 | XX市人民医院 | 超声波治疗仪 | 1 |  |  |  | 超声波治疗仪（国产） |
| XX市XX市 | 12 | XX市人民医院 | 床旁智慧康复管理系统 | 1 |  |  |  | 床旁智慧康复管理系统（国产） |
| XX市XX市 | 13 | XX市人民医院 | 远程心电监护系统 | 1 |  |  | √ | 远程心电监护系统（国产） |
| XX市XX市 | 14 | XX市人民医院 | 经颅磁磁刺激仪 | 1 | √ |  |  | 经颅磁磁刺激仪 （国产） |
| XX市XX市 | 15 | XX市人民医院 | 多关节等速训练测试系统 | 1 | √ |  |  | 多关节等速训练测试系统（国产） |
| XX市XX市 | 16 | XX市人民医院 | 电磁式冲击波治疗仪 | 1 | √ |  |  | 电磁式冲击波治疗仪（国产） |
| XX市XX市 | 17 | XX市人民医院 | 荧光导航内镜系统 | 1 | √ |  |  | 荧光导航内镜系统（ 国产） |
| XX市XX市 | 18 | XX市人民医院 | 腹腔镜超高清系统 | 2 | √ |  |  | 腹腔镜超高清系统 （非国产） |
| XX市XX市 | 19 | XX市人民医院 | 生化免疫流水线 | 1 |  |  | √ | 生化免疫流水线（国产） |
| XX市XX市 | 20 | XX市人民医院 | 支气管镜系统 | 1 | √ |  |  | 支气管镜系统（非国产） |
| XX市XX市 | 21 | XX市人民医院 | 点阵激光 | 1 |  |  |  | 点阵激光（非国产） |
| XX市XX市 | 22 | XX市人民医院 | 毛囊提取仪 | 1 |  |  |  | 毛囊提取仪（国产） |
| XX市XX市 | 23 | XX市人民医院 | 胎心中央监护系统（1拖10） | 1 | √ |  |  | 胎心中央监护系统（国产） |
| XX市XX市 | 24 | XX市人民医院 | 胸骨锯（一次开胸） | 1 |  | √ |  | 胸骨锯（一次开胸）（非国产） |
| XX市XX市 | 25 | XX市人民医院 | 胸骨锯（二次开胸） | 1 |  | √ |  | 胸骨锯（二次开胸）（非国产） |
| XX市XX市 | 26 | XX市人民医院 | 连续性血液净化设备 | 2 |  |  | √ | 连续性血液净化设备（国产） |
| XX市XX市 | 27 | XX市人民医院 | 手术动力系统 | 1 |  |  | √ | 手术动力系统（非国产） |
| XX市XX市 | 28 | XX市人民医院 | 低温射频高频手术系统 | 1 |  |  | √ | 低温射频高频手术系统（非国产） |
| XX市XX市 | 29 | XX市人民医院 | 生物组织自动脱水机 | 1 | √ |  |  | 生物组织自动脱水机（国产） |
| XX市XX市 | 30 | XX市人民医院 | 组织切片自动染色封片机 | 1 | √ |  |  | 组织切片自动染色封片机（国产） |
| XX市XX市 | 31 | XX市人民医院 | （钬）激光治疗机 | 1 |  |  | √ | （钬）激光治疗机（国产） |
| XX市XX市 | 32 | XX市人民医院 | 多功能麻醉机 | 3 | √ |  |  | 多功能麻醉机（国产） |
| XX市XX市 | 33 | XX市人民医院 | 运动平板测试系统 | 1 | √ |  |  | 运动平板测试系统（国产） |
| XX市XX市 | 34 | XX市人民医院 | 准分子激光系统 | 1 |  |  | √ | 准分子激光系统（非国产） |
| XX市XX市 | 35 | XX市人民医院 | 体腔热灌注治疗仪系统 | 1 | √ |  |  | 体腔热灌注治疗仪系统（国产） |
| XX市XX市 | 36 | XX市人民医院 | 自动粪便处理分析系统 | 1 |  |  | √ | 自动粪便处理分析系统（国产） |
| XX市XX市 | 37 | XX市人民医院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |  |  | √ | 全自动化学发光免疫分析仪（国产） |
| XX市XX市 | 38 | XX市人民医院 | 水中分娩设备 | 1 |  |  |  | 水中分娩设备（国产） |
| XX市XX市 | 39 | XX市人民医院 | 中医四诊仪 | 1 |  |  | √ | 中医四诊仪（国产） |
| XX市XX市 | 40 | XX市人民医院 | 经颅磁磁刺激仪 | 1 |  |  | √ | 经颅磁磁刺激仪（国产） |
| XX市XX市 | 41 | XX市人民医院 | 射频 | 1 |  |  | √ | 射频（国产） |
| XX市XX市 | 42 | XX市人民医院 | 平衡测试及训练系统 | 1 |  |  | √ | 平衡测试及训练系统（非国产） |
| XX市XX市 | 43 | XX市人民医院 | 下肢智能反馈训练系统 | 1 |  |  | √ | 下肢智能反馈训练系统（国产） |
| XX市XX市 | 44 | XX市人民医院 | 上肢康复机械人 | 1 |  |  | √ | 上肢康复机械人（国产） |
| XX市XX市 | 45 | XX市人民医院 | 呼吸康复训练系统 | 1 |  |  | √ | 呼吸康复训练系统（国产） |
| XX市XX市 | 46 | XX市人民医院 | 功能磁刺激治疗工作站 | 1 | √ |  |  | 功能磁刺激治疗工作站（国产） |
| XX市XX市 | 47 | XX市人民医院 | 荧光导航内镜系统（4K3D） | 1 |  |  | √ | 荧光导航内镜系统（4K3D）（非国产） |
| XX市XX市 | 48 | XX市人民医院 | C臂（X光机） | 1 |  |  | √ | C臂（X光机）（国产） |
| XX市XX市 | 49 | XX市人民医院 | 康复机器人 | 1 |  |  | √ | 康复机器人（国产） |
| XX市XX市 | 50 | XX市人民医院 | 胃镜 | 2 | √ |  |  | 胃镜（非国产） |
| XX市XX市 | 51 | XX市人民医院 | 神经导航系统 | 1 |  |  | √ | 神经导航系统（非国产） |
| XX市XX市 | 52 | XX市人民医院 | UBE单侧双通道手术系统 | 1 |  |  | √ | UBE单侧双通道手术系统（国产） |
| XX市XX市 | 53 | XX市人民医院 | CT机 | 1 |  |  | √ | CT机（ 国产） |
| XX市XX市 | 54 | XX市人民医院 | DR机 | 1 |  |  | √ | DR机（国产） |
| XX市XX市 | 55 | XX市人民医院 | 激光和脉冲光工作站 | 1 |  |  | √ | 激光和脉冲光工作站（非国产） |
| XX市XX市 | 56 | XX市人民医院 | 聚焦超声治疗仪 | 1 |  |  | √ | 聚焦超声治疗仪（国产） |
| XX市XX市 | 57 | XX市人民医院 | 超声诊断仪 | 1 |  |  | √ | 超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 58 | XX市人民医院 | 超声诊断仪 | 1 |  |  | √ | 超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 59 | XX市中医院 | 飞利浦彩色B超 | 4 | √ |  |  | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 60 | XX市中医院 | 电子胃肠镜CV-150/CV-70 | 2 | √ |  |  | 超高清电子胃肠镜（非国产） |
| XX市XX市 | 61 | XX市中医院 | 高清腹腔镜 | 2 | √ |  |  | 超高清腹腔镜系统（4K）（非国产） |
| XX市XX市 | 62 | XX市中医院 | 产床 | 4 | √ |  |  | 自由体位分娩床（非国产） |
| XX市XX市 | 63 | XX市中医院 | 婴儿抢救台 | 3 | √ |  |  | 婴儿培养箱（非国产） |
| XX市XX市 | 64 | XX市妇幼保健院 | 超声诊断仪 (G20) | 1 |  |  | √ | 超声诊断仪（E10 国产） |
| XX市XX市 | 65 | XX市妇幼保健院 | 超声诊断仪 (F37) | 1 |  |  | √ | 超声诊断仪 （心脏）（飞利浦 Q7C 国产） |
| XX市XX市 | 66 | XX市妇幼保健院 | 高频电刀、电子阴道镜数字成像系统（SLC-2000、HGDM-2000） | 2 | √ |  | √ | 电子阴道镜 （理邦 C9HD 国产） |
| XX市XX市 | 67 | XX市妇幼保健院 | 电脑胎儿监护系统（SRF618A） | 1 | √ |  | √ | 电脑胎儿监护系统（≥10床位 无线探头监护 三瑞 SRF618A Pro 国产） |
| XX市XX市 | 68 | XX市石鼓镇中心卫生院（XX市第三人民医院） | 麻醉机/金陵-01D | 1 |  |  | √ | 麻醉机（国产） |
| XX市XX市 | 69 | XX市石鼓镇中心卫生院（XX市第三人民医院） | 腹腔镜/BD-5 | 1 |  |  | √ | 胸腹腔镜（非国产） |
| XX市XX市 | 70 | XX市分界镇中心卫生院 | B超机：ALOKA；SSD-3500 | 1 | √ |  |  | B超机（国产） |
| XX市XX市 | 71 | XX市金山街道社区卫生服务中心 | DR机 | 1 | √ |  |  | DR机（国产） |
| XX市XX市 | 72 | XX市金山街道社区卫生服务中心 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声系统（国产） |
| XX市XX市 | 73 | XX市金山街道社区卫生服务中心 | 麻醉机 | 1 | √ |  |  | 麻醉机（国产） |
| XX市XX市 | 74 | XX市人民医院 | 史托斯标清内窥镜20131520 | 1 |  |  | √ | 内窥镜（非国产） |
| XX市XX市 | 75 | XX市人民医院 | 美国雅培全自动化学发光免疫分析仪i1000SR | 1 | √ |  | √ | 全自动化学发光免疫分析仪（国产） |
| XX市XX市 | 76 | XX市人民医院 | 德国博威等离子电切机900350(德国ARC） | 1 | √ |  | √ | 等离子电切机（非国产） |
| XX市XX市 | 77 | XX市人民医院 | 法国塞比亚全自动毛细管电泳仪SEBIA capillarys | 1 | √ |  | √ | 全自动毛细管电泳仪（非国产） |
| XX市XX市 | 78 | XX市人民医院 | 史托斯高清内窥镜2600BA | 1 |  |  | √ | 4K荧光内窥镜摄像系统（国产） |
| XX市XX市 | 79 | XX市人民医院 | 史托斯标清内窥镜20223020-1 | 1 |  |  | √ | 宫腔内窥镜摄像系统（非国产） |
| XX市XX市 | 80 | XX市人民医院 | 钬激光治疗机HZ-D | 1 | √ |  | √ | 宫腔内窥镜摄像系统（国产） |
| XX市XX市 | 81 | XX市人民医院 | 博威电刀机IDS-300 | 1 | √ |  | √ | 高频电刀（非国产） |
| XX市XX市 | 82 | XX市人民医院 | 瑞士徕卡显微镜Leica M525 F40 | 1 | √ | √ | √ | 神经外科手术显微镜（非国产） |
| XX市XX市 | 83 | XX市人民医院 | 眼科手术显微镜M620 LEICA F18 | 1 | √ |  | √ | 眼科手术显微镜（非国产） |
| XX市XX市 | 84 | XX市人民医院 | 飞利浦超声affiniti70 | 1 | ✓ |  | ✓ | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 85 | XX市人民医院 | 飞利浦超声HD7 | 1 | ✓ |  | √ | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 86 | XX市人民医院 | 脉动真空灭菌器及蒸汽发生器HSA—1500M | 1 | ✓ |  |  | 真空灭菌器及蒸汽发生器（国产) |
| XX市XX市 | 87 | XX市人民医院 | 麻醉机 Fabius Plus | 3 | ✓ |  | ✓ | 麻醉机（国产） |
| XX市XX市 | 88 | XX市人民医院 | 呼吸机Savina300 | 1 | ✓ |  | ✓ | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 89 | XX市人民医院 | 移动式C形臂X射线系统 BV vectra | 1 | ✓ |  | ✓ | 移动式C形臂X射线机(国产) |
| XX市XX市 | 90 | XX市人民医院 | 呼吸机 PB840 | 2 | ✓ |  | ✓ | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 91 | XX市人民医院 | 呼吸机e360 | 4 | ✓ |  | ✓ | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 92 | XX市人民医院 | 呼吸机Savina | 5 | ✓ |  | ✓ | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 93 | XX市人民医院 | 西门子DR | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | DR（国产） |
| XX市XX市 | 94 | XX市人民医院 | 飞利浦超声HD7 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 95 | XX市人民医院 | 尼高力肌电图 EDX | 1 | ✓ |  | ✓ | 肌电图（国产） |
| XX市XX市 | 96 | XX市人民医院 | 麦迪克斯3000脑电图机 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 肌电图（国产） |
| XX市XX市 | 97 | XX市人民医院 | 杭州新颖单人舱型号YYC一08 | 1 | ✓ |  |  | 高压氧舱（国产） |
| XX市XX市 | 98 | XX市人民医院 | 上海杨园高压氧舱SHC900 | 1 | ✓ |  |  | 高压氧舱（国产） |
| XX市XX市 | 99 | XX市人民医院 | 飞利浦彩超850 | 1 | ✓ |  |  | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 100 | XX市人民医院 | 广州万冠反渗透(RO)纯水装置 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 纯水机（国产） |
| XX市XX市 | 101 | XX市中医院 | CT：Emotion (16排) | 1 | √ | √ | √ | CT（国产） |
| XX市XX市 | 102 | XX市中医院 | DR：Digital Diagnost | 1 | √ | √ | √ | DR（国产） |
| XX市XX市 | 103 | XX市中医院 | 彩超：HD7 | 2 | √ | √ | √ | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 104 | XX市中医院 | 腹腔镜系统：16-2008 | 2 | √ | √ |  | 腹腔镜系统（非国产） |
| XX市XX市 | 105 | XX市中医院 | 电子胃肠镜：2200 | 1 | √ | √ | √ | 电子胃肠镜（非国产） |
| XX市XX市 | 106 | XX市中医院 | 纤维支气管镜:BC66P | 1 | √ | √ |  | 纤维支气管镜(非国产 ) |
| XX市XX市 | 107 | XX市中医院 | 电子胃肠镜：EPK-P | 1 | √ | √ | √ | 电子胃肠镜（非国产） |
| XX市XX市 | 108 | XX市中医院 | 麻醉机：RY-ⅡC | 1 | √ | √ | √ | 麻醉机（国产） |
| XX市XX市 | 109 | XX市中医院 | 高频电刀 GB-300 | 1 | √ | √ | √ | 高频电刀（非国产） |
| XX市XX市 | 110 | XX市中医院 | 高频电刀 GB-300 | 1 | √ | √ | √ | 高频电刀（非国产） |
| XX市XX市 | 111 | XX市妇幼保健院 | Sebia Capillarys 2毛细管血红蛋白电泳仪 | 1 | √ |  |  | 毛细管血红蛋白电泳仪（非国产） |
| XX市XX市 | 112 | XX市妇幼保健院 | 迈瑞M5彩超 | 1 | √ |  |  | 彩超（国产) |
| XX市XX市 | 113 | XX市妇幼保健院 | SSD-3500 | 1 | √ |  |  | 彩超（国产) |
| XX市XX市 | 114 | XX市妇幼保健院 | VolusonE10彩超 | 1 | √ |  |  | 彩超（国产) |
| XX市XX市 | 115 | XX市妇幼保健院 | 飞利浦HD15彩超 | 1 | √ |  |  | 彩超（非国产) |
| XX市XX市 | 116 | XX市妇幼保健院 | DR-胃肠一体机RF-5000 | 1 | √ |  |  | 胃肠一体机（国产) |
| XX市XX市 | 117 | XX市妇幼保健院 | 脉动真空灭菌柜WG-1.2JS | 1 | √ |  |  | 真空蒸汽灭菌器（国产) |
| XX市XX市 | 118 | XX市妇幼保健院 | 超声骨密度仪S unlightminiomniSP | 1 | √ |  |  | 超声骨密度仪（国产) |
| XX市XX市 | 119 | XX市妇幼保健院 | 听力筛查仪Type1077 | 2 | √ |  |  | 听力筛查仪（国产) |
| XX市XX市 | 120 | XX市妇幼保健院 | 有创呼吸机纽邦—E360 | 2 | √ |  |  | 高频有创呼吸机（国产) |
| XX市XX市 | 121 | XX市妇幼保健院 | 博辉7100微量元素分析仪 | 1 | √ |  |  | 微量元素分析仪（国产) |
| XX市XX市 | 122 | XX市中垌卫生院 | 新黄浦；KD-1800DR | 1 | √ |  |  | DR（国产） |
| XX市XX市 | 123 | XX市中垌卫生院 | 西门子；ACUSONX600 | 1 | √ |  |  | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 124 | XX市中垌卫生院 | 产后盆底康复治疗系统弘景-EVA-C950 | 1 | √ |  |  | 产后盆底康复治疗系统（非国产） |
| XX市XX市 | 125 | XX市同庆卫生院 | 阿洛卡SSD-3500(彩超） | 1 | √ |  |  | 彩超（非国产） |
| XX市XX市 | 126 | XX杨梅卫生院 | 医学影像：阿洛卡SSD-3500(彩超) | 1 | √ |  |  | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 127 | XX市平定卫生院 | 四维彩超国产飞利浦850 | 1 | √ |  |  | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 128 | XX市平定卫生院 | 彩超机国产飞利浦550 | 1 | √ |  |  | 彩超（国产） |
| XX市XX市 | 129 | XX市平定卫生院 | 德尔格有创呼吸机Savina300 | 1 | √ |  |  | 有创呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 130 | XX市平定卫生院 | 瑞思迈无创呼吸机Stellar150 | 1 | √ |  |  | 无创呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 131 | XX市文楼卫生院 | 医学影像：数字化X线摄影（DR） | 1 | √ |  |  | DR（国产） |
| XX市XX市 | 132 | XX市下郭社区卫生服务中心 | 医学影像：数字化X线摄影（DR） | 1 | √ |  |  | DR（国产） |
| XX市XX市 | 133 | XX市人民医院 | 血液透析机4008B | 2 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 134 | XX市人民医院 | 血液透析机TR-8000C | 1 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 135 | XX市人民医院 | 血液透析机740500R | 2 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 136 | XX市人民医院 | 血液透析机4008S online plus | 1 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 137 | XX市人民医院 | 血液透析机4008S | 16 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 138 | XX市人民医院 | 血液透析机710200T | 2 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 139 | XX市人民医院 | 血液透析滤过机4008S online plus | 2 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 140 | XX市人民医院 | 血液透析机4008S Version V10 | 4 | √ |  |  | 血液透析机（国产） |
| XX市XX市 | 141 | XX市人民医院 | 腹腔镜德国狼牌WOLF | 1 | √ |  |  | 腹腔镜系统（国产） |
| XX市XX市 | 142 | XX市人民医院 | 腹腔镜史赛克1288 | 1 | √ |  |  | 腹腔镜系统（国产） |
| XX市XX市 | 143 | XX市人民医院 | 腹腔镜8934.432 | 1 | √ |  |  | 腹腔镜系统（国产） |
| XX市XX市 | 144 | XX市人民医院 | 腹腔镜8934.431.0度 | 1 | √ |  |  | 腹腔镜系统（国产） |
| XX市XX市 | 145 | XX市人民医院 | 电子胃镜EC-590WR | 3 | √ |  |  | 高清胃肠镜系统（非国产） |
| XX市XX市 | 146 | XX市人民医院 | X射线血管造影系统artis zeeing | 1 | √ |  |  | X射线血管造影系统（国产） |
| XX市XX市 | 147 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪MyLab | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 148 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪X6 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 149 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪ALOKA-SSD-4000 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 150 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪SCVSON S2000 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 151 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪HD15 | 2 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 152 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪EPIQ5 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 153 | XX市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪Clear Vue 580 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） |
| XX市XX市 | 154 | XX市人民医院 | 直接数字X射线摄影装置（DR）AXIOM Aristos MX | 1 | √ |  |  | 双板DR（非国产） |
| XX市XX市 | 155 | XX市人民医院 | 直接数字X射线摄影装置（DR）AXIOM Aristos VX Plus | 1 | √ |  |  | 单板DR（非国产） |
| XX市XX市 | 156 | XX市人民医院 | 超声骨密度仪BMD-9V | 1 | √ |  |  | 带DR骨密度检测仪（非国产） |
| XX市XX市 | 157 | XX市中医院 | 彩色多普勒超声系统(飞利浦HD15三维版） | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声系统（国产） |
| XX市XX市 | 158 | XX市中医院 | DR移动X线射线系统 (GE Optina) | 1 | √ |  |  | DR移动X线射线系统（国产） |
| XX市XX市 | 159 | XX市中医院 | 移动式C型臂X射线机(西门子CiOS Selecr S1） | 1 | √ |  |  | 移动式C型臂X射线机（国产） |
| XX市XX市 | 160 | XX市中医院 | 全自动生化分析仪（日立7180） | 1 | √ |  |  | 全自动生化分析仪（国产） |
| XX市XX市 | 161 | XX市妇幼保健院 | 医用内窥镜摄像系统YS-398HD | 1 | √ |  |  | 医用内窥镜摄像系统（国产） |
| XX市XX市 | 162 | XX市妇幼保健院 | 客观听力测试仪 MB11 | 1 | √ |  |  | 客观听力测试仪（国产） |
| XX市XX市 | 163 | XX市妇幼保健院 | 眼科广域成像系统 SW-8000 | 1 | √ |  |  | 眼科广域成像系统（国产） |
| XX市XX市 | 164 | XX市妇幼保健院 | 孕期营养综合监测系统KY-5106 | 1 | √ |  |  | 孕期营养综合监测系统（国产） |
| XX市XX市 | 165 | XX市妇幼保健院 | 呼吸机 servo-i | 1 | √ |  |  | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 166 | XX市妇幼保健院 | 呼吸机 servo-i | 1 | √ |  |  | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 167 | XX市妇幼保健院 | 呼吸机 e360 | 1 | √ |  |  | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 168 | XX市妇幼保健院 | 呼吸机 SiPAP | 1 | √ |  |  | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 169 | XX市妇幼保健院 | 呼吸机 SiPAP | 1 | √ |  |  | 呼吸机（国产） |
| XX市XX市 | 170 | XX市妇幼保健院 | 全自动毛细管电泳仪CAPILLARYS2FLEXPIERCING | 1 | √ |  |  | 全自动毛细管电泳仪（国产） |
| XX市XX市 | 171 | XX市妇幼保健院 | 手术显微镜 S100/OPMI PICO | 1 | √ |  |  | 手术显微镜（国产） |
| XX市XX市 | 172 | XX市妇幼保健院 | 全数字彩色超声诊断系统Mirror2 | 1 | √ |  |  | 全数字彩色超声诊断系统（国产） |
| XX市XX市 | 173 | XX市妇幼保健院 | 全数字彩色超声诊断系统Mirror2 | 1 | √ |  |  | 全数字彩色超声诊断系统（国产） |
| XX市XX市 | 174 | XX市第三人民医院 | 经颅磁刺激仪 | 1 | √ |  |  | 经颅磁刺激仪（国产） |
| XX市XX市 | 175 | XX市水口镇卫生院 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声系统（国产） |
| XX市XX市 | 176 | XX市北界镇高坡卫生院 | 数字X线摄影系统(珠海和佳HGYX-III-DR） | 1 | √ |  |  | 数字X线摄影系统（国产） |
| XX市XX市 | 177 | XX市朱砂镇旺沙卫生院 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | √ |  |  | 彩色多普勒超声系统（国产） |
| XX市XX市 | 178 | XX市竹山社区卫生服务中心 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统Apogee 3800 | 1 | √ |  |  | 彩色B超（国产） |

# 第五章  资源共享方案

## 5.1  共享原则

为避免医疗设备资源的闲置与浪费，控制资产管理成本，提高使用效率，实行资源共享共用。医疗设备资源按“统筹规划、精准配置、集约共享” 的原则实行共享。

1.统筹规划。对医院的医疗设备资源分科室分类构建覆盖全院的共享体系。

2.精准配置。加强医疗设备购置论证，建立多科室联合论证机制，紧密结合科室建设需求，共享条件前置，避免重复购置。

3.集约共享。坚持集约化管理，统管共用与专管共用相结合，为医疗服务提供技术支撑和装备支撑。

## 5.2  设备共享范围

根据项目实际情况，全院设备都可进行共享。

## 5.3  共享管理体系

医疗设备共享工作由医院设备科负责研究制定医疗设备共享政策措施和管理制度，组织实施并监督检查医疗设备共享工作；负责共享技术服务体系的建设和管理；负责共享信息系统的建设及运行；统筹医疗设备的总体使用情况及需求，制定设备更新购置设计；汇统、报送大型仪器设备使用相关数据。

医疗部门组织绩效考核及实施激励约束政策。

物价部门对共享的医疗设备收费标准进行备案。

财务部门负责共享医疗设备服务性收费项目的立项，收费标准的备案，服务收入的核算、结算及分配管理，对服务收入资金的使用进行监督。

人事部门负责医疗设备共享支撑队伍的统筹规划，在专业技术人员的培训、评聘及高端技术人才引进等方面进行统筹规划。

## 5.4  共享技术服务体系

由于部分大型的医疗设备数量少，需要专业人员进行使用和操作，需借用设备的科室不一定配备有专业的操作人员。根据设备特性和使用需求，设备所属科室应提供必要指导，必要时可安排专业技术人员配合共享设备的技术服务。设备所属科室负责所管理医疗设备的日常运行维护，保证设备处于良好运行状态，在共享信息系统中及时完善更新开放服务信息，定期组织用户（借用设备的科室）培训，做好设备运行情况记录，统计设备使用机时，做好收费工作。

## 5.5  共享信息系统

共享信息系统是支撑医疗设备共享管理和服务的信息化平台，按规定与医院各科室的诊疗信息管理平台对接，提供设备信息查询、预约使用、运行管理、计时计费、数据收集统计等功能，实时提供在线服务。共享信息系统由医院信息科建设管理，做好共享信息系统的医疗设备入网、 日常管理及后台维护工作。

## 5.6  成本分担

医疗设备共享的目的是充分发挥医院的设备资源优势、提高设备使用效率，为了避免有限的医疗设备占而不用，资源共享实行有偿服务。

医院按成本补偿和非营利原则建立开放共享服务收费管理机制，合理制定收费标准并动态调整。收费标准参照同类仪器设备服务收费情况，结合实际制定，具体以设备原值为依据，并包括设备折旧费、设备维护费、水电消耗费、技术服务费和管理费等，经所在科室审核通过后报财务部门备案后实施。医院根据实际情况制定差异化收费标

# 准和机时奖励政策，提升非高峰使用时段及特殊设备有效使用时机。

# 第六章  项目采购方案

## 6.1  项目实施方案

根据《广东省人民政府关于印发〈广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法〉的通知》（粤府〔2022〕12号），第六条（三）医疗设备、实验室装备、实训设备、应急救援设备等专业性较强的设备购置，设备使用单位可根据国家和省有关法律法规及规章制度自行组织建设，本项目申请立项购置的仪器设备均为专业性强的医疗仪器设备，设备项目拟由XX市卫生健康局向市发展和改革局申报，设备采购拟由市卫生健康局集中采购，由各医院负责设备安装和运营。

## 6.2  项目实施进度

项目建设进度规划总原则是：精心组织，充分准备。在合法合规、保证质量和安全的前提下，尽可能缩短项目实施时间。

项目自2025年9月开展前期研究工作，计划于2026年5月底完成初步设计概算方案等前期工作；自2026年6月开始招标采购，按计划分类分批次购置，计划于2027年12月完成全部的仪器设备购买。

项目进度安排表

表 6.2-1

| 序号 | 项目内容 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计概算编制与审批 | 2026 年 5月 30 日前 |
| 2 | 采购意向公开 | 2026 年 6 月 15 日前 |
| 3 | 编制采购需求、采购实施计划 | 2026年 7 月 15 日前 |
| 4 | 风险审查、招标文件审查 | 2026 年 7 月 20 日前 |
| 5 | 招标公告挂网 | 2026 年 7月 31 日前 |
| 6 | 开、评标 | 2026年 8月 20 日前 |
| 7 | 接收评标报告、确认评标结果、发布中标公告 | 2026 年 8月 25 日前 |
| 8 | 第一批合同履约、项目供货 | 2026 年 12 月 31 日前 |
| 9 | 第二批招标公告挂网 | 2027 年 5 月 31 日前 |
| 10 | 第二合同履约、项目供货 | 2027年 12 月 31 日前 |

## 6.3  落实政策要求

### 6.3.1  促进中小企业发展

1.政策依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）；

（2）《广东省财政厅 广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采 购促进中小企业发展的通知》（粤财采购〔2022〕6 号）；

（3）《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》 （粤财采购〔2022〕10 号）；

2.实操要点

提高预留政府采购份额。主管预算单位要对照我省政府集中采购目录及标准，完整编制政府采购预算，并单独列示专门面向中小企业的预留份额。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 70%。预留份额措施按照《办法》第八条规定执行。

各预算单位不专门面向中小企业预留采购份额的，应当按照《办法》第六条第二款规定说明原因，并由其主管预算单位确认。

加大评审优惠力度。对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，各预算单位应当对符合《办法》规定的小微企业报价原则上按 10%（工程项目为 5%）给予扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工

程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上，原则上按 5%增加其价格得分。

鼓励推行预付款制度，对于预算单位与中小企业签订合同的，应约定预付款，预付款比例不得低于合同金额的30%，在合同签订后5个工作日内完成支付。政府采购合同履行完毕，应于收到供应商验收申请后7 日内组织履约验收。对于满足合同约定支付条件的，预算单位应当自收到发票后 15 日内完成资金支付，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。（具体支付时间以财政资金下达时间为准）

### 6.3.2  设置核心产品

1.政策依据

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定

的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

2.实操要点

政府采购货物招标项目涉及多个产品的集成项目采购的，应该明确核心产品，以核心产品的品牌是否相同作为判别是否为一家投标人的依据。如果确定了多个核心产品，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人。为便于采购活动开展，如果确有必要设置多个核心产品的，建议设置不同的采购包。

建议设置 1 个核心产品，最多设置2 个核心产品。核心产品设置过多，将会降低合格供应商的数量，不利于采购人的购买行为。

### 6.3.3  投标保证金

1.政策依据

（1）根据《广东省财政厅关于进一步加强政府采购保证金管理工作的通知》（粤财采购〔2022〕7 号），采购人、采购代理机构可综合考虑项目情况、供应商资信状况、市场供需关系等选择是否收取保证金。

（2）《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》 （粤财采购〔2022〕10 号）（下文简称“细则”）。

2.实操要点

《细则》第二十二条对于200 万元以下的货物和服务采购项目、

400 万元以下的工程采购项目，取消投标保证金。对于200 万元以上的货物和服务采购项目、400 万元以上的工程采购项目，预算单位、采购代理机构可综合考虑项目情况、市场供需关系等选择是否收取投标保证金；确需收取的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2％ ，不得拒绝供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

收取投标保证金的，预算单位或其采购代理机构应当自中标、成交通知书发出之日起5 个工作日内退还未中标、未成交供应商的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起5 个工作日内退还中标（成交）供应商的投标保证金。

### 6.3.4  履约保证金

1.政策依据

（1）《广东省财政厅关于进一步加强政府采购保证金管理工作的通知》（粤财采购〔2022〕7 号），采购人、采购代理机构可综合考虑项目情况、供应商资信状况、市场供需关系等选择是否收取保证金。

（2）《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》 （粤财采购〔2022〕10 号）。

2.实操要点

《细则》第二十三条鼓励预算单位对诚信供应商中小企业免收履约保证金或降低缴纳比例，对中小企业收取的履约保证金不得超过合同金额的5%。不得拒绝保函方式的履约保证金。

收取履约保证金的，预算单位应当在采购合同中约定履约保证金

退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购文件未要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，不得将提交履约保证金作为签订采购合同的条件。

### 6.3.5  质量保证金

1.政策依据

（1）《广东省财政厅关于开展政府采购货物和服务项目违规收取质 量保证金清理工作的通知》（粤财采购函〔2022〕72 号），政府采购保证金管理严格按照粤财采购〔2022〕7 号有关要求执行，采购人、采购代理机构不得收取没有法律法规依据的保证金。

（2）《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》 （粤财采购〔2022〕10 号）

2.实操要点

《细则》第二十四条预算单位、采购代理机构不得以任何形式、任何名义收取没有法律法规依据的保证金。政府采购货物和服务项目不得收取（预留）质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

### 6.3.6  需求管理

1.政策依据

（1）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）；

（2）《广东省财政厅关于进一步加强政府采购需求管理工作的通知》（粤财采购函〔2023〕29 号）；

2.实操要点

《细则》第十一条对于下列采购项目，应当开展需求调查：（一） 1000 万元以上的货物、服务采购项目，3000 万元以上的工程采购项目；（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含本办法规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照本办法的规定开展需求调查。

采购人可以自行组织采购需求调查、确定采购需求和编制采购实施计划，也可以委托专业第三方机构开展。采购人委托专业第三方机构的，双方应签订委托协议，明确各方的职责分工和权利义务关系，产生的相关费用由双方协商确定具体费用标准和费用金额。

### 6.3.7  风险审查

1.政策依据

（1）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）；

（2）《广东省财政厅关于进一步加强政府采购需求管理工作的通知》（粤财采购函〔2023〕29 号）；

2.实操要点

第三十二条审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构。采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。

参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。

第三十四条采购需求和采购实施计划的调查、确定、编制、审查等工作应当形成书面记录并存档。

采购文件应当按照审核通过的采购需求和采购实施计划编制。

各地市采购实施单位在完成采购需求及实施计划风险审查后编制招标文件，将招标文件上报广东省卫健委相关部门进行风险审查，经省厅批复同意后方可开展挂网招标工作。

### 6.3.8  涉密采购

1.政策依据

（1）《涉密政府采购管理暂行办法》（财库〔2019〕39 号）。

2.实操要点

本次采购清单内如有涉密装备，须按照《涉密政府采购管理暂行办法》要求执行。

### 6.3.9  其他要求

项目采购应满足以下要求：

1.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

3.《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》；

4.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。

# 5.其他有特殊要求的，按照有关文件要求组织采购。

# 第七章  项目初步设计概算

## 7.1.编制依据与说明

1．《XX市县域医共体医疗设备更新项目可行性研究报告》

2．《2025 年省级卫生健康机构进口产品目录清单》；

3．同类设备中标价格；

4．供应商询价资料；

5．建设单位提供的有关设备费用资料。

## 7.2  设计概算

本项目拟购置 235台/套设备，概算总投资28898万元。仪器设备购置所需要的其他费用，包括项目初步设计及概算编制费、工程概算编制费、招标代理服务费等由XX市卫生健康局专项经费解决。项目设备购置概算详见表 7.1-1。

本项 目拟购置进 口设备 39 台/套，总价 9864.00 万元， 占 比

83.15%；国产设备 252 台/套，总价 48674.20 万元， 占比 16.85%。

表 7 1-1

进口与国产设备投资比例

| 序号 | 产地类型 | 数量（台/套） | 总价（万元） | 投资占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产 | 252 | 48674.20 | 83.15% |
| 2 | 进口 | 39 | 9864.00 | 16.85% |
| 合计 |  | 291 | 58538.20 | 100% |

医疗设备概算汇总表

表 7.1-2

| 序号 | 地市/使用单位 | 单位 | 数量 | 总价（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 韶关市 | 台/套 | 16 | 4591.00 | 7.84% |
| 1 | 南雄市 | 台/套 | 16 | 4591.00 | 7.84% |
| 二 | 河源市 | 台/套 | 41 | 8887.00 | 15.18% |
| 1 | 连平县 | 台/套 | 14 | 3112.00 | 5.32% |
| 2 | 龙川县 | 台/套 | 27 | 5775.00 | 9.87% |
| 三 | 梅州市 | 台/套 | 222 | 43930.40 | 75.05% |
| 1 | 兴宁市 | 台/套 | 52 | 8063.00 | 13.77% |
| 2 | 五华县 | 台/套 | 61 | 11015.40 | 18.82% |
| 3 | 平远县 | 台/套 | 13 | 3314.00 | 5.66% |
| 4 | 梅县区 | 台/套 | 13 | 1921.00 | 3.28% |
| 5 | 梅江区 | 台/套 | 16 | 2509.00 | 4.29% |
| 6 | 蕉岭县 | 台/套 | 16 | 2795.00 | 4.77% |
| 7 | 丰顺县 | 台/套 | 21 | 9718.00 | 16.60% |
| 8 | 大埔县 | 台/套 | 30 | 4595.00 | 7.85% |
| 四 | 潮州市 | 台/套 | 12 | 1129.80 | 1.93% |
| 1 | 饶平县 | 台/套 | 12 | 1129.80 | 1.93% |
|  | 合计 | 台/套 | 291 | 58538.20 | 100.00% |

项目设计概算表

表 7.1-3

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 韶关市 |  |  | 台/套 | 16 |  | 4591.00 |  |
| （一） | 南雄市 |  |  | 台/套 | 16 |  | 4591.00 |  |
| 1 | 南雄市妇幼保健院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 114.00 | 114.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（妇女） | 台/套 | 1 | 368.00 | 368.00 | 国产 |
| 3 | 南雄市第二人民医院 (南雄市乌迳镇中心卫 生院) | 其他类装备：功能检查设备 | 口腔颌面锥形束体层摄影设备（ 口 腔 CT） | 台/套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 国产 |
| 4 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（心脏） | 台/套 | 1 | 350.00 | 350.00 | 国产 |
| 5 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 4K 胸腹腔镜 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 6 | 南雄市中医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（256 排 CT） | 台/套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 国产 |
| 7 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 325.00 | 325.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：其他医学影像设备 | 双能X 射线骨密度仪 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 9 |  | 医学影像类：其他医学影像设备 | C 型臂X 射线机 | 台/套 | 1 | 294.00 | 294.00 | 国产 |
| 10 |  | 其他类装备：消毒灭菌设备 | 压力蒸汽灭菌器 | 台/套 | 1 | 78.00 | 78.00 | 国产 |
| 11 |  | 其他类装备：消毒灭菌设备 | 低温等离子灭菌器 | 台/套 | 1 | 78.00 | 78.00 | 国产 |
| 12 | 南雄市珠玑镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 114.00 | 114.00 | 国产 |
| 13 | 南雄市坪田镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 91.00 | 91.00 | 国产 |
| 14 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 81.00 | 81.00 | 国产 |
| 15 | 南雄市湖口镇中心卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 139.00 | 139.00 | 国产 |
| 16 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 94.00 | 94.00 | 国产 |
| 二 | 河源市 |  |  | 台/套 | 41 |  | 8887.00 |  |
| （一） | 连平县 |  |  | 台/套 | 14 |  | 3112.00 |  |
| 1 | 连平县第二人民医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 800.00 | 800.00 | 国产 |
| 2 |  | 其他类装备：功能检查设备 | 口腔颌面锥形束体层摄影设备（ 口 腔 CT） | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 进口 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 248.00 | 496.00 | 国产 |
| 4 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子支气管内窥镜系统 | 台/套 | 1 | 42.00 | 42.00 | 国产 |
| 5 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 118.00 | 118.00 | 国产 |
| 6 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 225.00 | 225.00 | 国产 |
| 7 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜(3D) | 台/套 | 1 | 335.00 | 335.00 | 进口 |
| 8 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜(3D) | 台/套 | 1 | 368.00 | 368.00 | 进口 |
| 9 |  | 其他类装备：激光设备 | 钬激光治疗机 | 台/套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 国产 |
| 10 |  | 其他类装备：消毒灭菌设备 | 压力蒸汽灭菌器 | 台/套 | 1 | 48.00 | 48.00 | 国产 |
| 11 | 连平县中医院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类：其他医学影像设备 | C 型臂X 射线机 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 13 | 连平县上坪中心卫生 院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| （二） | 龙川县 |  |  | 台/套 | 27 |  | 5775.00 |  |
| 1 | 河源市龙川县人民医 院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 320.00 | 320.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 4 | 180.00 | 720.00 | 国产 |
| 3 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜 | 台/套 | 1 | 226.00 | 226.00 | 进口 |
| 4 |  | 全自动活细胞成像分析系统 | 化学发光分析仪 | 台/套 | 10 | 61.00 | 610.00 | 国产 |
| 6 |  | 其他类装备：生命支持类设备 | 麻醉工作站 | 台/套 | 2 | 97.00 | 194.00 | 国产 |
| 7 | 河源市龙川县中医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（128 排 CT） | 台/套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 213.00 | 213.00 | 国产 |
| 9 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜(3D) | 台/套 | 1 | 400.00 | 400.00 | 进口 |
| 10 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜 | 台/套 | 1 | 275.00 | 275.00 | 进口 |
| 11 | 河源市龙川县通衢镇卫生院 | 公共卫生机构实验仪器设备 | 全自动生化免疫分析流水线 | 台/套 | 1 | 520.00 | 520.00 | 国产 |
| 12 | 河源市龙川县上坪镇卫生院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（32 排 CT） | 台/套 | 1 | 450.00 | 450.00 | 国产 |
| 13 | 河源市龙川县丰稔镇卫生院 | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动电解质分析仪 | 台/套 | 1 | 43.00 | 43.00 | 国产 |
| 14 | 河源市龙川县铁场镇 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 91.00 | 91.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 213.00 | 213.00 | 国产 |
| 三 | 梅州市 |  |  | 台/套 | 222 |  | 43930.40 |  |
| （一） | 兴宁市 |  |  | 台/套 | 52 |  | 8063.00 |  |
| 1 | 兴宁市宁新街道社区卫生服务中心 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 2 | 兴宁市兴田街道社区卫生服务中心 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 3 | 兴宁市人民医院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 250.00 | 250.00 | 国产 |
| 4 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 3 | 250.00 | 750.00 | 国产 |
| 5 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜 | 台/套 | 2 | 250.00 | 500.00 | 进口 |
| 6 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动毛细血管电泳仪 | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 进口 |
| 7 | 兴宁市第三人民医院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 203.00 | 203.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 300.00 | 300.00 | 国产 |
| 9 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 10 |  | 医学影像类：超声类设备 | 高端四维彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 280.00 | 560.00 | 国产 |
| 11 |  | 医学影像类：数字化胃肠 X 射线系 统 | 数字胃肠机 | 台/套 | 2 | 157.00 | 314.00 | 国产 |
| 12 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动凝血分析仪 | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 13 |  | 其他类装备：其他诊断装备 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 台/套 | 1 | 82.00 | 82.00 | 进口 |
| 14 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 220.00 | 220.00 | 国产 |
| 15 | 兴宁市中医医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 900.00 | 900.00 | 国产 |
| 16 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 230.00 | 230.00 | 国产 |
| 17 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 250.00 | 500.00 | 国产 |
| 18 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 1 | 250.00 | 250.00 | 进口 |
| 19 |  | 其他类装备：病理诊断设备 | 结石红外光谱自动分析系统 | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 20 |  | 其他类装备：其他诊断装备 | 中医经络检测仪 | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 21 | 兴宁市龙田镇中心卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 22 | 兴宁市宁中镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 77.00 | 77.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动血细胞计数仪 | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 24 | 兴宁市黄陂镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 国产 |
| 25 | 兴宁市刁坊镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 国产 |
| 26 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 27 | 兴宁市新圩镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 28 | 兴宁市径南镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 29 | 兴宁市大坪镇卫生院 | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动血细胞计数仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 30 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 国产 |
| 31 | 兴宁市永和镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 32 | 兴宁市坭陂镇中心卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 160.00 | 160.00 | 国产 |
| 33 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 77.00 | 77.00 | 国产 |
| 34 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 35 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动血细胞计数仪 | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 36 | 兴宁市石马镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 37 | 兴宁市罗浮镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 140.00 | 140.00 | 国产 |
| 38 | 兴宁市叶塘镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 39 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 130.00 | 130.00 | 国产 |
| 40 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 41 | 兴宁市罗岗镇中心卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 190.00 | 190.00 | 国产 |
| 42 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 140.00 | 140.00 | 国产 |
| 43 | 兴宁市黄槐镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 44 | 兴宁市水口镇中心卫生院 | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜配件 | 台/套 | 2 | 60.00 | 120.00 | 进口 |
| 45 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| （二） | 五华县 |  |  | 台/套 | 61 |  | 11015.40 |  |
| 1 | 五华县人民医院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 250.00 | 250.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（高端） | 台/套 | 3 | 300.00 | 900.00 | 国产 |
| 3 |  | 医学影像类：其他医学影像设备 | C 型臂X 射线机 | 台/套 | 1 | 218.00 | 218.00 | 国产 |
| 4 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 内窥镜系统 | 台/套 | 1 | 99.00 | 99.00 | 国产 |
| 5 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔镜（3D4K） | 台/套 | 1 | 400.00 | 400.00 | 进口 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 远程治疗类：远程诊疗系统 | 远程诊疗系统 | 台/套 | 2 | 94.00 | 188.00 | 国产 |
| 7 | 五华县中医医院 | 医学影像类：其他医学影像设备 | 全身双能骨密度仪 | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（256 排 CT） | 台/套 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 国产 |
| 9 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子鼻喉镜 | 台/套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 国产 |
| 10 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 289.80 | 289.80 | 国产 |
| 11 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 4K 胸腹腔镜 | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 3 | 200.00 | 600.00 | 国产 |
| 13 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 进口 |
| 14 |  | 其他类装备：病理诊断设备 | 尿液分析流水线 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 15 |  | 其他类装备：生命支持类设备 | 麻醉工作站 | 台/套 | 4 | 50.00 | 200.00 | 国产 |
| 16 | 五华县华城镇中心卫生院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 800.00 | 800.00 | 国产 |
| 17 | 五华县安流镇中心卫 生院（五华县第二人民 医院） | 医学影像类：超声类设备 | 高端四维彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 300.00 | 300.00 | 国产 |
| 18 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子鼻咽喉镜 | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 19 |  | 其他装备类：透析治疗设备 | 血液透析滤过机 | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 进口 |
| 20 | 五华县郭田镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 21 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 54.00 | 54.00 | 国产 |
| 22 | 五华县棉洋镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 便捷式彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 72.00 | 72.00 | 国产 |
| 23 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 国产 |
| 24 | 五华县梅林镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 25 | 五华县龙村镇中心卫生院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（32 排 CT） | 台/套 | 2 | 497.80 | 995.60 | 国产 |
| 26 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 2 | 58.00 | 116.00 | 国产 |
| 27 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 3 | 200.00 | 600.00 | 国产 |
| 28 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 2 | 256.00 | 512.00 | 国产 |
| 29 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 6 | 60.00 | 360.00 | 国产 |
| 30 | 五华县横陂镇中心卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 135.00 | 135.00 | 国产 |
| 31 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 110.00 | 110.00 | 国产 |
| 32 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 2 | 50.00 | 100.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 34 | 五华县安流镇文葵卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 国产 |
| 35 | 五华县岐岭镇卫生院 | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 36 | 五华县水寨镇大坝卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 国产 |
| 37 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 38 | 五华县长布镇中心卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 国产 |
| 39 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动电解质分析仪 | 台/套 | 2 | 26.00 | 52.00 | 国产 |
| （三） | 平远县 |  |  | 台/套 | 13 |  | 3314.00 |  |
| 1 | 平远县人民医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 800.00 | 800.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：超声类设备 | 高端四维彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 350.00 | 700.00 | 国产 |
| 3 |  | 公共卫生机构实验仪器设备 | 全自动生化免疫分析流水线 | 台/套 | 1 | 600.00 | 600.00 | 国产 |
| 4 |  | 其他类装备：消毒灭菌设备 | 高温高压灭菌器 | 台/套 | 2 | 68.00 | 136.00 | 国产 |
| 5 | 平远县中医医院 | 医学影像类：超声类设备 | 高端四维彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 333.00 | 666.00 | 国产 |
| 6 |  | 其他类装备：其他诊断装备 | 中医诊断设备 | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 7 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动血细胞计数仪 | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 8 | 平远县东石镇中心卫 生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 国产 |
| 9 | 平远县大柘镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 10 | 平远县仁居镇中心卫 生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 120.00 | 120.00 | 国产 |
| （四） | 梅县区 |  |  | 台/套 | 13 |  | 1921.00 |  |
| 1 | 梅州市梅县区松口镇中心卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 国产 |
| 3 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动凝血分析仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 4 | 梅州市梅县区大坪镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 5 | 梅州市梅县区丙村镇中心卫生院 | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 6 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 其他类装备：血液检测、存储运输 装备 | 全自动血液细胞分析仪 | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（高端） | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 9 | 梅州市梅县区程江镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 10 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 11 | 梅州市梅县区畲江镇中心卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 206.00 | 206.00 | 国产 |
| （五） | 梅江区 |  |  | 台/套 | 16 |  | 2509.00 |  |
| 1 | 梅州市梅江区江南街 道江南社区卫生服务 中心 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：超声类设备 | 高端四维彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 300.00 | 600.00 | 国产 |
| 3 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 86.00 | 86.00 | 国产 |
| 4 |  | 其他类装备：血液检测、存储运输 装备 | 全自动血液细胞分析仪 | 台/套 | 1 | 93.00 | 93.00 | 国产 |
| 5 | 梅州市梅江区西郊街 道西郊社区卫生服务 中心 | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 6 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 国产 |
| 7 |  | 其他类装备：生命支持类设备 | 麻醉机 | 台/套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 国产 |
| 8 | 梅州市梅江区金山街 道金山社区卫生服务 中心 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 98.00 | 98.00 | 国产 |
| 9 | 梅州市梅江区金山街 道东郊社区卫生服务 中心 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 210.00 | 210.00 | 国产 |
| 10 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声(全身） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 11 | 梅州市梅江区三角镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 12 |  | 其他类装备：血液检测、存储运输 装备 | 全自动血液细胞分析仪 | 台/套 | 1 | 108.00 | 108.00 | 国产 |
| 13 | 梅州市梅江区城北镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 148.00 | 148.00 | 国产 |
| 14 | 梅江区西阳镇卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 66.00 | 66.00 | 国产 |
| （六） | 蕉岭县 |  |  | 台/套 | 16 |  | 2795.00 |  |
| 1 | 蕉岭县人民医院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（高端） | 台/套 | 1 | 260.00 | 260.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 3 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 1 | 300.00 | 300.00 | 进口 |
| 4 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 4K 胸腹腔镜 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 5 |  | 其他类装备：激光设备 | 钬激光治疗机 | 台/套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 国产 |
| 6 |  | 其他类装备：生命支持类设备 | 麻醉工作站 | 台/套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 7 |  | 其他手术机器人，手术室设备 | 体外冲击波碎石系统 | 台/套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胆道镜系统 | 台/套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 9 | 蕉岭县中医医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 800.00 | 800.00 | 进口 |
| 10 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 11 | 蕉岭县新铺镇中心卫生院 | 其他类装备：血液检测、存储运输 装备 | 全自动血液细胞分析仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 国产 |
| 13 |  | 医学影像类：超声类设备 | 便携式彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 国产 |
| 14 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| 15 | 蕉岭县蕉城镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 16 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| （七） | 丰顺县 |  |  | 台/套 | 21 |  | 9718.00 |  |
| 1 | 丰顺县人民医院 | 医学影像:磁共振成像系统(MRI) | 磁共振成像系统 3.0（MRI） | 台/套 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（320 排 CT） | 台/套 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 国产 |
| 3 |  | 医学影像类：数字减影血管造影 （DSA） | 数字减影血管造影（DSA） | 台/套 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 进口 |
| 4 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 国产 |
| 5 |  | 医学影像类：其他医学影像设备 | C 型臂X 射线机 | 台/套 | 1 | 172.00 | 172.00 | 国产 |
| 6 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 1 | 350.00 | 350.00 | 进口 |
| 7 |  | 其他类装备：血液检测、存储运输 装备 | 全自动血液细胞分析流水线 | 台/套 | 1 | 160.00 | 160.00 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 3 | 250.00 | 750.00 | 国产 |
| 9 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 4K 胸腹腔镜 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 胸腹腔内窥镜 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 进口 |
| 11 | 丰顺县中医院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 220.00 | 220.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 2 | 250.00 | 500.00 | 进口 |
| 13 |  | 其他类装备：激光设备 | 钬激光治疗机 | 台/套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 国产 |
| 14 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 88.00 | 88.00 | 国产 |
| 15 | 丰顺县丰良镇中心卫生院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 800.00 | 800.00 | 国产 |
| 16 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 58.00 | 58.00 | 国产 |
| 17 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| （八） | 大埔县 |  |  | 台/套 | 30 |  | 4595.00 |  |
| 1 | 大埔县人民医院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 283.00 | 283.00 | 国产 |
| 2 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子鼻咽喉镜 | 台/套 | 1 | 58.00 | 58.00 | 进口 |
| 3 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 进口 |
| 4 |  | 其他类装备：其他诊断装备 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 台/套 | 2 | 100.00 | 200.00 | 进口 |
| 5 |  | 医学影像类：其他医学影像设备 | C 型臂 X 光机（配件） | 台/套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 进口 |
| 6 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 160.00 | 160.00 | 国产 |
| 7 |  | 医学影像类： 内窥镜类设备 | 电子胃肠镜系统 | 台/套 | 2 | 190.00 | 380.00 | 进口 |
| 8 |  | 其他类装备：其他治疗装备 | 混合动力碎石系统 | 台/套 | 1 | 140.00 | 140.00 | 进口 |
| 9 | 大埔县中医医院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（64 排CT） | 台/套 | 1 | 830.00 | 830.00 | 进口 |
| 10 |  | 其他装备类：透析治疗设备 | 血液透析滤过机 | 台/套 | 3 | 40.00 | 120.00 | 进口 |
| 11 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（双板悬吊DR） | 台/套 | 1 | 280.00 | 280.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 2 | 200.00 | 400.00 | 国产 |
| 13 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 14 |  | 手术机器人：腹腔内窥镜手术系统 | 4K 胸腹腔镜 | 台/套 | 1 | 230.00 | 230.00 | 国产 |
| 15 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动凝血分析仪 | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 16 |  | 其他手术机器人，手术室设备 | 体外冲击波碎石系统 | 台/套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 进口 |
| 17 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动酶标仪 | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 18 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动洗板机 | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |

| 序号 | 地市/使用单位 | 设备名目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 送审单价（万 元） | 送审总价（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动糖化血红蛋白仪 | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 20 |  | 全自动活细胞成像分析系统 | 全自动干式荧光免疫分析仪 | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 21 |  | 其他装备类：其他辅助设备 | 血液透析水处理系统（含20 台血 液透析机） | 台/套 | 1 | 480.00 | 480.00 | 进口 |
| 22 | 大埔县湖寮镇卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 54.00 | 54.00 | 国产 |
| 23 | 大埔县高陂中心卫生 院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 国产 |
| 24 | 大埔县百侯中心卫生 院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 国产 |
| 四 | 潮州市 |  |  | 台/套 | 12 |  | 1129.80 |  |
| （一） | 饶平县 |  |  | 台/套 | 12 |  | 1129.80 |  |
| 1 | 饶平县三饶卫生院 | 医学影像类：计算机断层扫描仪 （CT） | X 线计算机断层扫描仪（32 排 CT） | 台/套 | 1 | 450.00 | 450.00 | 国产 |
| 2 | 饶平县新圩卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 国产 |
| 3 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 台/套 | 1 | 42.90 | 42.90 | 国产 |
| 4 | 饶平县联饶卫生院 | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 国产 |
| 5 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 92.00 | 92.00 | 国产 |
| 6 |  | 其他类装备：临床检验诊断设备 | 生化分析仪 | 台/套 | 1 | 49.70 | 49.70 | 国产 |
| 7 | 饶平县钱东中心卫生 院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 5.50 | 5.50 | 国产 |
| 8 |  | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 92.00 | 92.00 | 国产 |
| 9 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 5.40 | 5.40 | 国产 |
| 10 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声 | 台/套 | 1 | 121.30 | 121.30 | 国产 |
| 11 | 饶平县上饶卫生院 | 医学影像类：数字化 X 线摄影（DR） | 便捷式移动数字化 X 线摄影（DR） | 台/套 | 1 | 92.00 | 92.00 | 国产 |
| 12 |  | 医学影像类：超声类设备 | 彩色多普勒超声（便携式） | 台/套 | 1 | 72.00 | 72.00 | 国产 |
| 合计 |  |  |  | 台/套 | 291 |  | 58538.20 |  |

## 7.3  资金筹措方式及来源

根据《XX市发展和改革局 XX市卫生健康局转发修订后的推医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（茂发改社函〔2025〕254号），项目资金中14449万元由超长期特别国债支持，其余资金由县级财政配套支持及使用单位自筹解决。

## 7.4  与可研投资对比情况

本项目概算总投资 28898万元，仪器设备购置所需要的其他费用，包括项目初步设计及概算编制费、工程概算编制费、招标代理服务费等由XX市卫生健康局专项经费解决。

# 第八章  项目影响效果分析

## 8.1  经济影响分析

### 8.1.1  对宏观经济的影响分析

县域医共体是深化基层医改的重要步骤和制度创新，县域医共体是提升县域基层服务能力、贯通医疗上下资源、实施城乡分开、推进县域分级诊疗、提高医疗服务体系整体效能、更好满足基层群众健康需求的有效途径。实践证明，县域医共体建设是典型的医疗供给侧结构性改革，是中国深化医改、解决县域医疗卫生资源分布不均衡与发展不充分问题的有效途径。

县域医共体通过整合医疗资源，优化医疗服务流程，提高医疗服务效率。有助于减少医疗成本，提高医疗服务质量。推动优质医疗资源向基层和边远地区流动，这有助于提升基层医疗服务能力，减少患者因远距离就医而产生的额外经济负担。随着县域医疗共同体的建设和发展，医疗、管理、技术支持等相关领域的就业机会将增加，对当地经济发展起到推动作用。

### 8.1.2  对产业经济的影响分析

医院设备更新会带来新的市场需求，为了满足医院对高效、精准医疗设备的需求，医疗设备制造商需要不断进行技术创新。医院设备更新的过程往往伴随着新技术的应用，促使产业向更高端、智能化的方向发展。医院设备更新为国产医疗设备提供了进入市场的机会，尤其是在国家政策支持国产设备采购的背景下。这有助于加快医疗设

备的国产化进程，提升国内企业的竞争力。也可以促进国际合作与交流，引进国外先进技术和管理经验，提升国内医疗设备产业的国际竞争力。随着医疗设备性能的提升，医疗服务的质量也将得到提高。这不仅有助于提高患者的治疗效果，还能增强医院的医疗服务能力，吸引更多的患者就医。

综上所述，医院设备更新对医疗设备产业的影响是多方面的，不仅能够推动产业的增长和技术创新，还能促进产业升级和国产化进程，提高医疗服务质量，增加经济效益和就业机会，并可能加强政策支持和国际合作。

### 8.1.3  对区域经济的影响分析

项目建设可以为当地经济发展带来一定的推动作用，项目建设期间会在一定程度上增加当地居民的直接就业机会，如交通运输、设备安装等；项目建成之后，带动关联的医疗器械产业发展，推动区域经济发展；项目研究成果转化后，进一步促进医药产业发展，促进全民健康产业发展。

综上，推进县域医共体设备更新对经济发展具有多方面的积极影响，不仅能够提升医疗服务效率和质量，还能够促进相关产业的发展，增强区域经济的竞争力。

## 8.2  社会影响分析

### 8.2.1  社会效益评价

#### 1.对地方医疗服务质量的影响

县域医共体的建设有助于提升基层医疗服务的可及性，使更多居民能够在本地获得必要的医疗服务。通过设备更新，可以更合理地配置医疗资源，提高资源使用效率，缩小城乡医疗服务差距，提高医疗服务的公平性，更新的医疗设备能够提供更精准的诊断和治疗，从而提高医疗服务的整体质量。

#### 2.对居民生活水平与生活质量的影响

随着县域医疗共同体服务能力的提升，居民不必远行至大城市就医，节省了时间和经济成本。更新的医疗设备能够提供更高质量的诊断和治疗服务，使得居民在本地就能享受到高水平的医疗服务。先进医疗设备有助于提高疾病预防、早期诊断和治疗的能力，从而改善居民的健康状况。有助于提升慢性病的管理和治疗，改善慢性病患者的生活质量。随着医疗服务质量的提升，居民对健康的重视程度可能会增加，从而提高健康意识和预防保健行为。

#### 3.对居民收入的影响

项目建设可以增加对医疗器械以及劳动力的需求，提高地区生产总值；项目建成后，将促进当地经济发展，间接增加居民收入。

#### 4.对不同利益群体的影响

项目建设会有利于从事与该项目相关的设备供应商、材料及运输行业等发展。

#### 5.对弱势群体利益的影响

项目的建设对当地老人、妇女、儿童、残疾人员等弱势群体的利益不会造成负面影响。

#### 6.对地区文化、教育、卫生的影响

县域医疗共同体的建设可能会为当地医学教育提供实践机会，加强医学生对基层医疗的了解和实践经验。更新的医疗设备和提升的医疗服务能力有助于开展健康教育，提高公众的健康知识水平。

项目投入使用后对卫生的影响主要是排水及生活垃圾。项目排水不会对周边水域造成污染。生活垃圾交环卫部门统一收集处理。项目对卫生方面无负面影响。

因此，项目能够促进地区文化的发展、提升教育水平以及增强地区卫生服务的整体能力。

#### 7.对城市基础设施、服务容量和城市化进程的影响

项目建设对于基础设施例如供水、供电等有一定的需求，当地建设条件较好，环境适宜，具有充足的水电供应，不会造成服务容量的大量增加，对城市化进程影响不大。

#### 8.对少数民族风俗习惯和宗教的影响

本项目不涉及民族风俗和宗教等方面的影响。

总体来看，本项目的建设对当地经济、教育等方面都有一定的促进作用。

### 8.2.2  互适性分析

本项目经过精心准备、全面策划、逐步实施，社会对项目的实施

有较好的适应性和可接受程度。

### 8.2.3  社会评价结论

项目建设不仅能够改善医疗服务，还能促进地区经济和文化发展、提升医疗水平以及增强地区卫生服务的整体能力，对促进社会发展和人民健康保障有积极推动作用；项目的负面影响很小，社会风险分析结论为低风险。项目的建设具有很好的社会效益。

## 8.3  生态环境影响分析

### 8.3.1  区域环境现状

《2024年广东省生态环境状况公报》显示，2024年广东各城市环境空气质量达标天数比例在85.8%—99.7%之间，较去年上升3.5个百分点；全省碳排放配额累计成交量2.24亿吨，累计成交金额63.68亿元，均居全国区域碳市场首位；国家污染防治攻坚战成效考核连续3年获评“优秀”等次。广东省大气六项主要污染物浓度连续9年全面达标，AQI达标率94.8%，改善幅度全国排名第二。广东省生态环境持续改善。

### 8.3.2  区域污染物排放标准

本项目区域污染物排放标准如下：

1. 水 污 染 物 排 放 执 行 广 东 省 《 水 污 染 物 排 放 限 值 》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准。

2.非甲烷总烃、TVOC 排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值；乙腈

排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；甲醛无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 （DB44/2367—2022）表 4 企业边界 VOCs 无组织排放限值；臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新扩改建二级厂界标准和表2 排放标准值；其他大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

3.噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 —2008）1 类区限值，即：昼间≤55dB（A），夜间<45dB（A）。

### 8.3.3  项目污染源分析

#### 1.水污染源分析

项目水污染源主要有工作人员产生的生活污水和医疗设备产生的各种废液废水。

#### 2.大气污染源分析

车辆在设备运输过程中排放尾气；项目运营过程中医疗设备产生的废气等大气污染物。

#### 3.噪声污染源分析

噪声主要来源于设备安装过程产生的噪声，运营过程中产生的社会生活噪声、交通噪声以及设备仪器开关机及运行噪声等。

#### 4.固体废物污染源分析

项目固体废物主要有设备外包装、工作人员产生的生活垃圾、医院检验过程中产生的沾染化学试剂的废玻璃（药品瓶、试剂瓶等）、

生物培养残余物、实验残余物等。

### 8.3.4  项目污染源治理措施

#### 1.废水治理措施

项目排水系统采用雨污分流。医疗废水经污水处理设备处理达标后，最后排至院区已建污水管网。医疗检验过程中产生的各种废液不得直接倒入下水道，处理时按照可回收液和不可回收液分类倒入废液桶，且废液桶上皆有危险品分类等相应标识，废液不定期统一送专业公司回收处理；医疗设备使用过程中排放的废水，可能含有致病菌、有机溶剂、酸或碱性试剂，要通过专用的污水处理设备进行灭菌、中和等处理达到排放标准后再排入市政管网。

#### 2.废气治理措施

项 目应严格执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 （DB44/2367-2022）的各项控制要求。医院实验室有机废气、微生物气溶胶废气、发酵废气经收集处理后排放；医院实验室无机废气经收集至装置处理后排放。

#### 3.噪声污染治理措施

项目的噪声主要为设备噪声，对有噪声和振动的设备用房采取隔声、隔振和吸声的措施，轻质隔墙的隔声性能符合有关隔声标准的规定。所有设备均设橡胶减振垫减振，以减少噪声对周围环境的影响。

项目严格按照《建筑施工厂界噪声限制》（GB12523-90）的相关要求，防止项目周边居民受到噪声的影响。建议采取以下措施：合理安排有效时间内施工项目，有效控制施工噪声，减少人为的噪声扰民

现象；建设单位严禁高噪声机械设备在作息时间作业和尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；若需在夜间连续施工作业的，需按规定取得相关部门许可，并予以公告受影响公众。

#### 4.固体废弃物治理措施

项目设备安装产生外包装等固体废弃物，可回收处理。在运输过程中注意清洁运输，以免污染街道和道路。

废试剂瓶和一次性实验用品、废过滤器、实验室废液等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。危险固体废物按照国家相关规定填写危险废物转移联单，进行全过程管理。

生活垃圾实现资源化利用或无害化处理。加强环境卫生管理，安排专人负责区内公共卫生清扫和清理工作，及时清运，实现生活垃圾等固体废物收集和处置率 100%。

### 8.3.5  环境影响评价结论

本项目在设备安装测试期和运营期会产生一定的噪声、废水、固体废物和废气等污染。根据本项目所在区域环境质量状况和要求，项目产生的废气及噪声等采取有效措施控制后，不会对周围环境和项目内部环境产生不良影响。综合分析，本项目的建设从环境保护角度是可行的。

# 第九章  项目风险管控方案

## 9.1  风险识别与评价

本项目的风险分析贯穿于项目实施和运营管理的全过程，在概算阶段应着重研究和识别以下风险，并按风险因素对本项目的影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险。

### 1.设备购置风险

本项目为仪器设备购置，有设备厂商提供技术指导，同时建设单位有较强的仪器设备采购经验，合法合规、按期、按质完工是有保障的，设备购置风险一般。

### 2.技术风险

本项目购置医疗设备种类和数量较多且为专业科学仪器设备，但技术参数较为明确，因此，本项目发生技术风险的概率较低，故项目技术风险一般。

### 3.资金风险

资金来源为申请超长期特别国债，其余使用单位属地自筹解决。项目投资计划安排合理，资金利用率高效节约，不会造成短时间投资过大。因此项目融资难度较小，项目资金风险一般。

### 4.外部协作条件风险

本项目外部配套设施中交通运输条件良好，项目供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件都比较完善，随着当地城市基础设施的进

一步提升，本项目的外部协作条件风险一般，不会给项目实施和运营带来困难。

### 6.社会风险

本项目具有显著的社会效益，建设期和运营期对周边环境带来的负面影响较小。广东省社会条件和社会环境持续稳定向更好的方向发展，因此，本项目社会风险为一般。

综上分析，工程风险对本项目影响较大，完工风险、技术风险、资金风险、外部协作条件风险、社会风险一般，编制成项目风险因素和风险程度分析表，如下表所示。

项目风险因素和风险程度分析表

表 9.1-1

| 序号 | 风险因素名称 | 风险程度 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性 | 严重 | 较大 | 一般 |  |
| 1 | 设备购置风险 |  |  |  | √ |  |
| 2 | 技术风险 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 资金风险 |  |  |  | √ |  |
| 4 | 外部协作条件风险 |  |  |  | √ |  |
| 5 | 社会风险 |  |  |  | √ |  |

## 9.2  风险管控方案

### 9.2.1  风险防范和化解措施

#### 1.设备购置风险应对措施

统筹项目整体建设策划，与各方协调好，在合法合规的基础上，加强项目实施的质量、进度、安全、投资控制。仪器设备放置前对所放置区域建筑进行荷载、安全验算，运营中加强对建筑监测，保证项目安全。

制定详细的建设进度计划和应急预案，且按照所制定的计划实

施，如遇到某一环节进度落后，则及时启动应急计划，争取在后续环节之中将进度赶上。

应尽最大可能提前做好相关准备工作，为后续实际推进创造节约时间的契机。在项目推进上也应全力以赴，在合法合规、安全的前提下，节约各环节的时间。

#### 2.技术风险应对措施

在项目前期正式实施前，组织专业技术方案团队，对拟采购的仪器设备严格把关论证，采用较为成熟合理的技术方案。

#### 3.资金风险应对措施

本项目资金来源为申请超长期特别国债，其余申请省财政配套支持及使用单位属地自筹解决。

加强项目实施过程中的进度管理和财务管理，严格控制投资。编制详细的资金使用计划，既保证进度支付，又降低财务费用。运营期按规定编制运营预算与决算，严格管控各项资金的支出。

#### 4.外部协作条件风险应对措施

做好与各职能部门、交通部门、电力部门、水务部门、电信部门的沟通工作，保障项目运营过程中的水电气正常供应，进出道路通畅。

#### 5.社会风险应对措施

做好与项目相关单位、团体、群众等相关利益方的沟通与交流，注意合法合规采购、阳光采购。

### 9.2.2  项目风险分析结论

通过以上分析可知，本项目实施、运营过程中面临的风险都属于

可控制的范围，建设单位拥有丰富的科学仪器设备工作经验，并有相应的技术力量支持。

# 项目实施面临的风险一般，风险可控，项目可行。

# 第十章  结论与建议

## 10.1  主要研究结论

拟建项目涉XX市、XX市和XX市，23家使用单位，拟购置设备共235台套，主要有超声类设备、数字化 X 线摄影（DR）、临床检验诊断设备、内窥镜类设备、计算机断层扫描仪（CT）等。本项目为医疗设备购置项目，估算总投资约28898万元。根据《XX市发展和改革局 XX市卫生健康局转发修订后的推医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（茂发改社函〔2025〕254号），项目资金中14449万元由超长期特别国债支持，其余资金由县级财政配套支持及使用单位自筹解决。

## 10.2  建议

1.落实市县级财政配套支持及使用单位自筹资金，确保项目顺利实施。

2.本项目所购置仪器设备价值较大，本项目实施完成后，各使用单位应按照管理制度，加强仪器设备日常管理与维护。

# 附  件

## 附件 1：询价材料

## 附件 2：承诺函

## 附件3：可研批复